STRATEŠKI PLAN RADA OPĆINE KONJIC ZA PERIOD 2018.-2020. GODINE

Konjic, Mart 2018

S A D R Ž A J

- Uvod                                                                                                                                2

A.1. Nadležnosti Općine Konjic sa vizijom i izjavom o misiji                                            3

- Vizija Općine									       4

- Izjava o misiji Općine Konjic                                                                                  4

A.2. Sažetak analize strateškog okvira 	4

- Strateški ciljevi                                                                                                          5

- Operativni ciljevi                                                                                                       5

A.3. Opis unutrašnjeg okruženja Općine 	6

- SWOT analiza                                                                                                          6

A.4. Strateški plan za razdoblje od 2018 do 2020 godine                                                   10

- Uvod

A.1    NADLEŽNOSTI OPĆINE KONJIC SA VIZIJOM I IZJAVOM O MISIJI

Strateški plan rada Općine Konjic (u daljem tekstu: Općina) za 2018.-2020. godinu donosi se u skladu sa čl. 15. Uredbe o planiranju rada i izvještavanju o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnih ministarstava i institucija“ (,,Službene novine Federacije BiH“, br.: 89/14 i 107/14). U ovom dokumentu su navedeni ključni prioriteti, kojima ćemo se voditi prilikom implementacije trogodišnjeg plana za period 2018.-2020. godine kao i opći i specifični ciljevi koje želimo postići u predviđenom periodu.

Nadležnost Općine  utvrđena je Zakonom o principima lokalne samouprave Federacije BiH i Statutom Općine, a odnosi se na:

-osiguranje i zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda u skladu sa Ustavom;
- donošenje budžeta jedinice lokalne samouprave;
- donošenje programa i planova razvoja jedinice lokalne samouprave i stvaranje uslova za privredni razvoj i zapošljavanje;
- utvrđivanje i provođenje politike uređenja prostora i zaštite čovjekove okoline;
- donošenje prostornih, urbanističkih i provedbenih planova, uključujući zoniranje;
- utvrđivanje i provođenje stambene politike i donošenje programa stambene i druge izgradnje;
- utvrđivanje politike korištenja i utvrđivanje visine naknada za korištenje javnih dobara; 
- utvrđivanje i vođenje politike raspolaganja, korištenja i upravljanja građevinskim zemljištem;
- utvrđivanje politike upravljanja i raspolaganja imovinom jedinice lokalne samouprave;
- utvrđivanje politike upravljanja prirodnim resursima jedinice lokalne samouprave i raspodjele sredstava ostvarenih na osnovu njihovog korištenja;
- upravljanje, finansiranje i unapređenje djelatnosti i objekata lokalne komunalne infrastrukture:
o vodosnabdijevanje, odvođenje i prerada otpadnih voda,
o prikupljanje i odlaganje čvrstog otpada,
o održavanje javne čistoće,
o gradska groblja, 
o lokalni putevi i mostovi,
o ulična rasvjeta,
o javna parkirališta,
o parkovi;
- organiziranje i unapređenje lokalnog javnog prevoza;
- utvrđivanje politike predškolskog obrazovanja, unapređenje mreže ustanova, te upravljanje i finansiranje javnih ustanova predškolskog obrazovanja;
- osnivanje, upravljanje, unapređenje i finansiranje ustanova i izgradnja objekata za zadovoljavanje potreba stanovništva u oblasti kulture i sporta;
- ocjenjivanje rada ustanova i kvaliteta usluga u djelatnosti zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja, kulture i sporta, te osiguranje finansijskih sredstava za unapređenje njihovog rada i kvaliteta usluga u skladu sa potrebama stanovništva i mogućnostima jedinice lokalne samouprave;
- analiza stanja javnog reda i mira, sigurnosti ljudi i imovine, te predlaganje mjera prema nadležnim organima za ova pitanja;
- organiziranje, provođenje i odgovornost za mjere zaštite i spasavanja ljudi i materijalnih dobara od elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa; 
- uspostavljanje i vršenje inspekcijskog nadzora nad izvršavanjem propisa iz vlastitih nadležnosti jedinice lokalne samouprave;
- donošenje propisa o porezima, naknadama, doprinosima i taksama iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave;
- raspisivanje referenduma za područje jedinice lokalne samouprave;
- raspisivanje javnog zajma i odlučivanje o zaduženju jedinica lokalne samouprave;
- preduzimanje mjera za osiguranje higijene i zdravlja;
- osiguravanje uvjeta rada lokalnih radio i TV stanica u skladu sa zakonom;
- osiguravanje i vođenje evidencija o ličnim stanjima građana i biračkih spiskova;
- poslovi iz oblasti premjera i katastra zemljišta i evidencija o nekretninama;
- organiziranje efikasne lokalne uprave prilagođene lokalnim potrebama; 
- uspostavljanje organizacije mjesne samouprave; 
- zaštita životinja.

VIZIJA OPĆINE

Vizija Općine definiše osnovu za strategije i ciljeve plana poslovanja i aktivnosti vezane za postizanje prioritetnih ciljeva

„ Da se razvije i ojača u općinu sa povoljnim poslovnim okruženjem koja će prvenstveno biti orijentisana prema privrednom sektoru i potencijalnim investitorima  u cilju poboljšanja ekonomskog razvoja Općine i obezbjeđenja kvalitetnih usluga na efikasan, ekonomičan, efektivan i transparentan način.“

IZJAVA O MISIJI OPĆINE

Kontinuiran, sistematski, predan i odgovoran rad na izvršavanju poslova i funkcija koje su jedinicama lokalne samouprave Ustavom i zakonima stavljene u djelokrug prava i dužnosti, što će doprinijeti privrednom, društvenom i komunalnom razvoju grada, a time i unaprjeđenju kvalitete života svih njegovih građana.

U cilju ispunjenja postavljenih ciljeva i zadataka, Općina Konjic imat će stručnu i efikasnu Općinsku upravu, koja će samostalno ali i kroz institucionalnu povezanost, poštujući poslovna, profesionalna i etička pravila, uspješno pridonositi ispunjenju ciljeva kojima se ostvaruje javni interes, te osigurati kvalitetnu i efikasnu administrativnu uslugu građanima u ostvarivanju njihovih ličnih prava.

A.2. SAŽETAK ANALIZE STRATEŠKOG  OKVIRA

Strateški okvir za izradu Trogodišnjeg Plana rada općine za period 2018.-2020. godine (u daljem tekstu Trogodišnji plan rada) u najznačajnijem dijelu predstavlja Strateški plan razvoja općine u periodu od 2018. do 2027. godine. Ovim Strateškim planom utvrđeni su odgovarajući opći i specifični strateški ciljevi općine. Cilj Strateškog plana razvoja općine u periodu od 2018. do 2027. godine je prikazati strateške pravce razvoja općine u desetogodišnjem periodu. Treba istaći da smo kod izrade Trogodišnjeg plana rada za 2018.-2020. godinu utvrdili prioritetne strateške pravce djelovanja, te shodno njima, definisali prioritetne ciljeve i definisali aktivnosti koje su iskazani u priloženim tabelama.

Suglasno Uredbi o planiranju rada i izvještavanju o radu Vlade FBiH, federalnih ministarstava i institucija („Službene novine FBiH, broj 89/14 i 107/14), Općina  je sačinila Strateški plan rada za period 2018.-2020 godine sa definisanim aktivnostima i troškovima za svaku aktivnost, te je suglasno tome izvršila usklađivanje naziva programa sa strateškim i prioritetnom ciljevima i na osnovu istih je iskazala  procjenu troškova za period 2018.-2020. godina.

Strateški ciljevi

Općina će za period 2018. – 2020. godine  raditi na provođenju slijedećih strateških ciljeva:

- Diversificirana struktura privrede kroz razvoj, ulaganje u MSP-a, specifičnih grana poljoprivrede u ruralnim dijelovima Konjica

- Konkurentna tiristička destinacija sa prepoznatljivim turističkim sadržajem.

- Očuvan okoliš, učinkovito upravljanje otpadom i održivo korištenje prirodnih resursa,

- Bolja kvaliteta života kroz bolju komunalnu i prometnu infrastrukutru i kvalitetnije javne usluge

Operativni ciljevi

U okviru strateških ciljeva definisani su operativni ciljevi kao što slijedi:

- Razvoj poslovnih zona i jačanje investicija

- Razvoj sektora MSP-a

- Poboljšanje uslova za razvoj poljoprivredne proizvodnje, brendiranje poljoprivrednih proizvoda

- Inicirati sistemski pristup u razvoj turizma-razvoj turističkih proizvoda, uz korištenje prirodnih potencijala i promociju kulturno-historijskog nasljeđa

- Podizanje kvaliteta obrazovanja, poticanje razvoja kulture i sporta

- Socijalno uključivanje osoba sa posebnim potrebama i drugih socijalno ugroženih skupina

- Jačati kapacitet javne uprave i izgrađivati partnerstvo sa građanima i NVO sektorom

- Poboljšanje komunalne infrastrikture

- Poboljšanje sistema kanalizacione mreže i sistema za upravljanje otpadom

- Podizanje ekološke svijesti građana

A.3. OPIS UNUTRAŠNJEG OKRUŽENJA OPĆINE

Općina je jedinica lokalne samouprave. Općina ima svojstvo pravnog lica sa pravima i obavezama propisanim Ustavom, Zakonom i Statutom općine.

Statutom Općine uređuje se samopravni djelokrug Općine, organizacija, ovlaštenja i način rada i međusobni odnosi organa Općine. Isto tako određuju se oblici neposrednog odlučivanja građana u lokalnim poslovima, osnivanje i rad mjesnih zajednica, organizacija i rad lokalne uprave, imovina i finansiranje lokalne samouprave, neposredno učešće građana u odlučivanju i dr.

Poslove i zadatke lokalne samouprave iz izvorne nadležnosti Općine, kao i upravne poslove sa federalnim i kantonalnim zakonom stave u nadležnosti Općine, vrši jedinstveni organ uprave putem sljedećih službi za upravu i to:

- Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina,

- Služba za pitanja boraca i invalida, izbjegla, raseljena lica i socijalnu zaštitu,

- Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu,

- Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti,

- Služba za opštu upravu i inspekcijske poslove,

- Služba za zajedničke i stručne poslove,

- Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo.

Gore navedene službe obavljaju poslove iz svoje nadležnosti na osnovu federalnih i kantonalnih zakona, federalnih i kantonalnih zakonskih propisa (uredbi, odluka, pravilnika, naredbi, uputstva, i instrukcija i drugih općih akata (Statuta Općine Konjic i odluka i drugih općih akata općinskog vijeća i općinskog načelnika)

SWOT ANALIZA

SWOT analiza je najčešće korišteni alat za identifikaciju snaga (Strengths) i slabosti (Weaknesses), te prilika (Opportunities) i prijetnji (Threats) značajnih za razvoj jedne lokalne zajednice, u cjelini i po pojedinim područjima razvoja (ekonomski, društveni, okolinski). Prema početnim slovima engleskih riječi koristi se skraćenica za ovu vrstu analize: SWOT analiza.

Snage predstavljaju područja, resurse i sposobnosti unutar Općine na koje se ona može osloniti u svom budućem razvoju, sa navedenim mogućnostima za uspjeh. Slabosti ukazuju koja područja, resursi i stanja unutar Općine ograničavaju ili onemogućuju njen razvoj. Prilike su područja, resursi i sposobnosti iz okruženja koje bi Općina mogla iskoristiti za svoj razvoj (povećati snage i/ili smanjiti slabosti). Prijetnje su područja, resursi i sposobnosti iz okruženja koje mogu ugroziti razvoj Općine (smanjiti snage i/ili povećati slabosti).

Koristeći SWOT analizu u strateškom planiranju razvoja, odnosno identifikujući interne i eksterne faktore koji utiču na razvoj Općine nastojat će se što bolje:

- iskoristiti unutarnje snage

- realizirati mogućnosti

- smanjiti uticaj prijetnji

- eliminisati slabosti

|  | Interni faktori-SNAGE | Interni faktori-SLABOSTI |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EKONOMSKI ASPEKT RAZVOJA | - Snažna i prepoznatljiva poduzetnost i poduzetnička inicijativa (u poduzetništvu, poljoprivredi, sportu, kulturi) - Razvijeno preduzetništvo, posebno u proizvodnom i izvoznom segmentu - Povoljan geoprometni položaj (M-Geografska pozicija na putu M17 - Blizina Mostara kao regionalnog središta i Sarajeva kao glavnog grada BiH - Izvanredne komparativne i kompetitivne prednosti i vrijednosti za razvoj mnogih oblika turizma - Potencijal za organizovanje najrazličitijih vidova primarne poljoprivredne i prehrambene proizvodnje - Potencijal za razvoj poslovno-preduzetničke infrastrukture - Očuvano i nezagađeno zemljište - Nema velikih zagađivača i predstavlja resurs za razvoj ekološke poljoprivrede i proizvodnju organske hrane - Spremnost za saradnju sa potencijalnim partnerima - Koncentracija privrednih i servisnih usluga (banke, osiguravajuća društva) - Lokalna razvojna agencija ''PRVI KORAK'' - Stipendiranja studenata | - Usitnjenost poljoprivrednih površina - Visok udio sive ekonomija i formalne nezaposlenosti (veliki dio ljudi radi na crno) - Neusklađenost obrazovnog sistema za potrebe privrednog sektora - Neadekvatno poslovno okruženje - Nedostatak klastera u turizmu i promocije turizma - Pretvaranje kvalitetnog poljoprivrednog I šumskog zemljišta u građevinsko - Nedovršeni postupci nakon postupaka privatizacije - Niska prosječna primanja zaposlenih - Odliv kadrova i nizak prirodni priraštaj stanovništva; - Nedostatak radne snage određenih kvalifikacija; - Nelegalne poslovne aktivnosti (rad bez odobrenja, nelegalno - angažovanje radnika, nelegalan promet roba i usluga); - Nedovoljna iskorištenost turističkih potencijala. |  |
|  | Eksterni faktori-PRILIKE | Eksterni faktori - PRIJETNJE |
|  | - Izvozno orijentisano poduzetništvo - Integracija u turističku ponudu Hercegovine (stavljanje u turističku funkciju vlastitih potencijala) - Poboljšana saradnja s organizacijama i institucijama iz BiH, kao iz R. Hrvatske kao članice EU - Učinkovito korištenje prirodnih resursa (sunce, voda, tlo, kamen, šuma) - Potražnja za specifičnim poljoprivrednim proizvodima (organsko, ekološko, ljekovito bilje…) - Među općinska i regionalna saradnja - Pristupni fondovi EU i međunarodnih razvojnih agencija i institucija - Uspostavljanje komunikacije sa dijasporom: kulturna, sportska, poslovna, naučna - Vet vijece - Pojačati promocije općine u svrhu privlačenja investicija - Mogućnost obrazovanja, doedukacije i prekvalifikacije | - Izuzetno nestabilna politička situacija u državi (politička, institucionalna, pravna, financijska - Pogoršanje međunacionalnih odnosa u BiH - Nepostojanje jasnih strategija razvoja države - Sporost reformskih procesa u BiH i blokiranje EU integracijskog procesa - Nesigurna kretanja na globalnoj razini (imigrantska kriza, ratovi u širem okruženju,…) - Nepravedna raspodjela javnih prihoda (raspodjela PDV, zaduživanja viših razina vlasti, …) - Nekvalitetan obrazovni sistem (neusklađenost s potrebama tržišta rada, pad kvaliteta, politika zapošljavanja, …. ) - Komplikovane procedure pokretanja biznisa |
|  | Interni faktori –SNAGE | Interni faktori-SLABOSTI |
| DRUŠTVENI ASPEKT RAZVOJA | - Vjerska i kulturna baština - Sport-javni interes - Aktivnosti iz oblasti kulture i sporta - Potencijal za razvoj zdravstvenog turizma, kulturnih, rekreacionih i sportskih aktivnosti - Kulturna povijest i zaštićen dio kulturno - -historijskog naslijeđa; - Kontinuitet u finansiranju udruženja iz Budžeta općine i sistemsko finansiranje udruženja putem projekata; - Stipendiranja studenata | - Opremljenost osnovnih i srednjih škola nastavnim sredstvima i namještajem nije na zadovoljavajućem nivou - Neadekvatna opremljenost kulturnih i sportskih objekata - Participacija stanovništva I civilnog sektora - Neravnomjerna pokrivenost stanovništva timovima porodične medicine - Neadekvatan smještaj romske populacije - Neadekvatno obrazovanje romske djece - Baza podataka o djeci sa posebnim potrebama - Nedovoljan broj ljekara specijalista u Domu zdravlja |
|  | Eksterni faktori-PRILIKE | Eksterni faktori - PRIJETNJE |
|  | - Opšta orijentacija ka socijalnoj inkluziji - Pristup međunarodnim fondovima - Razvoj socijalnog preduzetništva - Javno-privatno partnerstvo u oblasti društvenog razvoja - Projekti podrške obrazovanju romske populacije | - Politička, ekonomska i finansijska nestabilnost - Pravni, finansijski i institucionalni okvir na višim nivoima vlasti za društveni razvoj na lokalnom nivou - Nizak nivo izdvajanja za socijalnu zaštitu - Poremećeni kriteriji društvenih vrijednosti |
|  | Interni faktori-SNAGE | Interni faktori-SLABOSTI |
| OKOLINSKI ASPEKT RAZVOJA | - Prirodni kapital-očuvan okoliš i prostor raspoloživ za razvoj turizma - Proces povećanja energetske efikasnosti u javnim objektima | - Relativno visoka i neracionalna upotreba energije - Niska svijest građana o značaju očuvanja okoliša kao jednog od ključnih resursa za ekonomski razvoj Općine Konjic - Mali broj projekata koji podrazumijevaju, participaciju, komunikaciju, koordinaciju I inkluziju svih građana u aktivnosti zaštite okoliša na lokalnom nivou - Bespravna sječa šuma |
|  | Eksterni faktori-PRILIKE | Eksterni faktori-PRIJETNJE |
|  | - Izgradnja pravnog, institucionalnog i finansijskog okvira za realizaciju projekata energetske efikasnosti, upravljanja otpadom, upravljanja vodama i zaštitu okoliša - Globalna orijentacija na očuvanje I zaštitu okoliša - Projekti u oblasti elektroenergetske efikasnosti | - Aktiviranje klizišta, plavljenje I ugrožavanje materijalnih dobara usljed prirodnih nepogoda - Povećani promet tranzitnog saobraćaja kroz općinu - Rast cijena toplotne energije - Neadekvatna politika viših nivoa vlasti |

STRATEŠKO PLANIRANJE ZA RAZDOBLJE OD 2018 - 2020 GODINE

T A B E L E

OPERATIVNI PLAN.

Plan provedbe strateških projekata i mjera za 3 godine (1+2)

Ovaj dio strategije predstavlja operacionalizaciju Sektorskih planova za razdoblje od 3 godine gdje su uključeni svi strateški projekti i mjere koji se planiraju provesti u sljedeće 3 godine.

| Veza sa strateškim ciljem/ ciljevima | Projekt/mjera | Ukupni ishodi | Ukupni orijentacioni izdaci (do završetka projekta) | Financiranje iz općinskog budžeta |  |  |  | Financiranje iz ostalih izvora |  |  |  | Nositelji provedbe | Veza sa proračunskom i/ili oznaka vanjskih izvora financiranja | Općinska služba odgovorna za praćenje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | god. I | god. II | god. III | ukupno (I+II+III) | god. I | god. II | god. III | ukupno (I+II+III) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4=(8+12) | 5 | 6 | 7 | 8=(5+6+7) | 9 | 10 | 11 | 12=(9+10+11) |  |  |  |
| SC1/OC1 | P.1.1.1. Unaprijeđenje poslovnog okruženja uvođenjem BFC | Unaprijeđena poslovna klima na području Općine | 50.000 KM | - | 50.000 KM | - | 50.000 KM | - | - | - | - | Općina Konjic | Općina Konjic | Služba za privredu finansije i društvene djelatnosti |
| SC1/OC1 | P.1.1.2. Uvođenje ONE STOP SHOP servisa(pružanje usluga vezanih za pokretanje poslovnih aktivnosti) | Poboljšana usluga općinske administracije prema privatnom sektoru | 50.000 KM | - | 25.000 KM | - | 25.000 KM |  | 25.000 KM |  | 25.000 KM | Općina Konjic | Općina Konjic 50 % Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta 50% | Služba za privredu finansije i društvene djelatnosti |
| SC1/OC1 | P.1.1.3. Osposobljavanje i jačanje kapaciteta Lokalne razvojne agencije „PRVI KORAK“ d.o.o. Konjic | Bolje poslovno okruženje za lokalne privrednike | 50.000 KM | 10.000 KM | 10.000 KM | 10.000 KM | 30.000 KM | - | 10.000 KM | 10.000 KM | 20.000 KM | Općina Konjic | Općina Konjic 60 % Federacija 40 % | Služba za privredu finansije i društvene djelatnosti |
| SC1/OC1 | P.1.1.4. Unaprijeđenje postojećih industrijskih zona | Stvoreni bolji uslovi za poslovanje subjekata u zonama | 300.000 KM | 100.000 KM | 50.000 KM | 50.000 KM | 200.000 KM |  | 50.000 KM | 50.000 KM | 100.000 KM | Općina Konjic | Općina Konjic 67 % Federalno ministarstvo privrede 33 % | Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu |
| SC1/OC1 | P.1.1.5. Izgradnja i uspostavljanje nove poslovne zone | Izgrađena elektro, vodna i putna infrastruktura i izgradnja objekata | 1.000.000 KM | 100.000 KM | 300.000 KM | 300.000 KM | 700.000 KM | 50.000 KM | 100.000 KM | 150.000 KM | 300.000 KM | Općina Konjic | Općina Konjic 70 % Federalno ministarstvo privrede 30% | Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu |
| SC1/OC1 | P.1.1.6. Izrada promotivnog kataloga za ulaganja u općinu Konjic | Promocija privrednog sektora Općine za potencijalne investitore | 50.000 KM | 10.000 KM | 20.000 KM | 20.000 KM | 50.000 KM | - | - | - | - | Općina Konjic | Kapitalni izdaci | Lokalna razvojna Agencija ''PRVI KORAK'' d.o.o. Konjic |
| SC1/OC1 | P.1.1.7.Izrada studije o mogućnostima proizvodnje energije iz obnovljivih izvora | Izrađena studija sa akcionim planom | 20.000 KM | - | 10.000 KM | 10.000 KM | 20.000 KM | - | - | - | - | Općina Konjic | Općina Konjic | Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu |
| SC1/OC1 | P.1.1.8. Izgradnja autobuskog stajališta na lokalitetu UNIS-a | Poboljšana putna infrastruktura posebno za uposlenike poslovne zone UNIS | 300.000 KM | 100.000 KM | 100.000 KM | 100.000 KM | 300.000 KM | - | - | - | - | Općina Konjic | Općina Konjic | Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu |
| SC1/OC1 | M.1.1.1. Uspostavljanje komunikacije i saradnje sa dijasporom | Izrađeni model za uspostavu komunikacije i saradnje sa dijasporom | 20.000 KM | - | 10.000 KM | 10.000 KM | 20.000 KM | - | - | - | - | Općina Konjic | Donatori | Lokalna razvojna agencija ''PRVI KORAK'' d.o.o. Konjic |
| SC1/OC1 | P.1.1.9. Organizovanje događaja od interesa za poslovne subjekte | Održane radionice i seminari prema potrebama poslovnih subjekata | 20.000 KM | - | 10.000 KM | 10.000 KM | 20.000 KM | - | - | - | - | Općina Konjic | Općina Konjic | Lokalna razvojna agencija ''PRVI KORAK'' d.o.o. Konjic |
| SC1/OC1 | P.1.1.10. Podrška sajmovima privrednog karaktera | Organizovani odlasci privrednih subjekata na sajmove od značaja za privredni razvoj | 45.000 KM | 10.000 KM | 5000 KM | 10.000 KM | 25.000 KM | 5.000 KM | 5.000 KM | 10.000 KM | 20.000 KM | Općina Konjic | Općina Konjic 55 % Javni pozivi viših nivoa vlasti 45 % | Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti Lokalna razvojna agencija ''PRVI KORAK'' d.o.o. Konjic |
| SC1/OC1 | P.1.1.11. Jačanje konkurentnosti na tržištu rada-stručno osposobljavanje | Efikasnije poslovanje preduzeća i veće zadovoljstvo zaposlenih | 782.000 KM | 132.000 KM | 100.000 KM | 100.000 KM | 332.000 KM | 150.000 KM | 150.000 KM | 150.000 KM | 450.000 KM | Općina Konjic | Općina Konjic 42,4% Vlada HNK28,75% FZZZ 28,75% | Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti Lokalna razvojna agencija ''PRVI KORAK'' d.o.o. Konjic |
| SC1/OC1 | P.1.1.12. Podrška start-up preduzećima | Podržana 6 start-up preduzeća | 60.000 KM | 20.000 KM | 20.000 KM | 20.000 KM | 60.000 KM | - | - | - | - | Općina Konjic | Općina Konjic 100% | Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti |
| SC1/OC1 | P.1.1.13. Unaprijeđenje uslova rada poslovnog inkubatora | Bolji uslovi za razvoj START UP-ova | 40.000 KM | - | 10.000 KM | 10.000 KM | 20.000 KM | - | 10.000 KM | 10.000 KM | 20.000 KM | Općina Konjic | Općina Konjic 100 % | Lokalna razvojna agencija ''PRVI KORAK'' d.o.o. Konjic |
| SC1/OC2 | M.1.2.1. Podrška unaprijeđenju poljoprivredne proizvodnje | Unaprijeđenja poljoprivredna proizvodnja | 240.000 KM | 80.000 KM | 80.000 KM | 80.000 KM | 240.000 KM | - | - | - | - | Općina Konjic | Općina Konjic | Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti Savez poljoprivrednih udruženja Konjic |
| SC1/OC2 | P.1.2.1 Edukacija poljoprivrednih proizvođača | Poljoprivredni proizvođači educirani za određenu oblast poljoprivredne proizvodnje | 25.000 KM | 10.000 KM | 10.000 KM | 5.000 KM | 25.000 KM | - | - | - | - | Općina Konjic | Općina Konjic | Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti Savez poljoprivrednih udruženja Konjic |
| SC1/OC2 | P.1.2.2. Izgradnja hladnjače za skladištenje jagodičastog voća | Poboljšani uslovi otkupa poljoprivrednih proizvoda | 150.000 KM | - | 100.000 KM | - | 100.000 KM | - | 50.000 KM | - | 50.000 KM | Općina Konjic | Općina Konjic 67% Projekti UNDP, GiZ, USAID 33% | Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti Savez poljoprivrednih udruženja Konjic |
| SC1/OC2 | P 1.2.3. Finansiranje stručne službe Saveza poljoprivrednih proizvođača | Olakšane tehničko-administrativne usluge poljoprivrednim proizvođačima | 360.000 KM | 120.000 KM | 120.000 KM | 120.000 KM | 360.000 KM | - | - | - | - | Općina Konjic | Općina Konjic | Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti |
| SC1/OC2 | P 1.2.4. Međunarodni sajam hrane ''FOOD-FEST'' | Promocija poljoprivrednog sektora Općine Konjic | 42.000 KM | 14.000 KM | 14.000 KM | 14.000 KM | 42.000 KM | - | - | - | - | Općina Konjic | Općina Konjic | Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti Savez poljoprivrednih udruženja Konjic Lokalna razvojna agencija ''PRVI KORAK'' d.o.o. Konjic |
| SC1/OC2 | P 1.2.5. Dani poljoprivrede ''Buturović polje'' | Promocija poljoprivrednog sektora Općine Konjic | 30.000 KM | 10.000 KM | 10.000 KM | 10.000 KM | 30.000 KM | - | - | - | - | Općina Konjic | Općina Konjic | Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti Savez poljoprivrednih udruženja Konjic |
| SC2/OC3 | P.2.3.1. Evidencija i kategorizacija kulturno-historijskog naslijeđa općine Konjic | Uspostavljen registar kulturno-historijskog naslijeđa | 20.000 KM | - | 5.000 KM | 5.000 KM | 10.000 KM | - | 5.000 KM | 5.000 KM | 10.000 KM | Općina Konjic | Općina Konjic 50% Javni pozivi na federalnom nivou 50% | Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu |
| SC2/OC3 | P.2.3.2. Promocija kulturno-historijskog naslijeđa općine Konjic | Izrađene brošure,web prezentacija i drugi vidovi promocije kulturno-historijskog naslijeđa općine Konjic | 40.000 KM | - | 10.000 KM | 10.000 KM | 20.000 KM | - | 10.000 KM | 10.000 KM | 20.000 KM | Općina Konjic | Općina Konjic 50% Javni pozivi na federalnom nivou 50% | Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu |
| SC2/OC3 | P.2.3.3. Izgradnja spomen obilježja | Izgrađena spomen obilježja na području Općine | 50.000 KM | 10.000 KM | 10.000 KM | 10.000 KM | 30.000 KM | - | 10.000 KM | 10.000 KM | 20.000 KM | Općina Konjic | Općina Konjic 50% Javni pozivi na federalnom nivou 50% | Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu |
| SC2/OC3 | P.2..3.4. Sanacija vjerskih objekata | Obnovljeni vjerski objekti | 100.000 KM | 20.000 KM | 20.000 KM | 20.000 KM | 60.000 KM | 10.000 KM | 10.000 KM | 20.000 KM | 40.000 KM | Općina Konjic | Općina Konjic 50% Javni pozivi na federalnom nivou 50% | Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu |
| SC2/OC3 | P.2.3.5 Zaštita i očuvanje objekata od ambijentalne vrijednosti | Uređeni objekti od ambijentalne vrijednosti | 30.000 KM | - | 5.000 KM | 10.000 KM | 15.000 KM | - | 5.000 KM | 10.000 KM | 15.000 KM | Općina Konjic | Općina Konjic 50% Javni pozivi na federalnom nivou 50% | Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu |
| SC2/OC3 | P.2.3.6. Podrška kulturnim manifestacijama(izložbe, koncerti, revije, sponzorstva itd.) | Bolja organizacija za održavanje kulturnih manifestacja Veća posjećenost | 30.000 KM | 10.000 KM | 10.000 KM | 10.000 KM | 30.000 KM | - | - | - | - | Općina Konjic | Općina Konjic | Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti |
| SC2/OC3 | P.2.3.7. Podrška kulturnim manifestacijama mladih, stvaralaštva u osnovnim i srednjim školama | Bolja organizacija kroz aktivnost mladih i dijece | 30.000 KM | 10.000 KM | 10.000 KM | 10.000 KM | 30.000 KM | - | - | - | - | Općina Konjic | Općina Konjic | Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti |
| SC2/OC3 | P.2.3.8. Izgradnja Geo-parka | Izgrađen Geo-park | 660.000 KM | 60.000 KM | - | - | 60.000 KM | 600.000 KM | - | - | 600.000 KM | Općina Konjic | Općina Konjic 10 % IPA fondovi 90 % | Lokalna agencija za ekonomski razvoj ''PRVI KORAK'' d.o.o. Konjic |
| SC2/OC3 | P.2.3.9. Izgradnja šetnice oko Boračkog jezera | Unaprijeđenje infrastrukture na Boračkom jezeru | 200.000 KM | - | 100.000 KM | 100.000 KM | 200.000 KM | - | - | - | - | Općina Konjic | Općina Konjic | Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu |
| SC2/OC3 | P.2.3.10. Izgradnja sportskog terena na Boračkom jezeru | Izgrađen sportski teren na Boračkom jezeru | 500.000 KM | - |  | 150.000 KM | 150.000 KM | - | - | 350.000 KM | 350.000 KM | Općina Konjic | Općina Konjic | Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu |
| SC2/OC3 | P.2.3.11. Izgradnja trim i staze za brdski biciklizam u brdskim područjima | Poboljšana infrastruktura za bicikliste i turiste | 200.000 KM | - | 100.000 KM | 100.000 KM | 200.000 KM | - | - | - | - | Općina Konjic | Općina Konjic | Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu |
| SC2/OC3 | P.2.3.12. Izgradnja ulazno-izlazne stanice raftinga | Bolja organizacija rafting klubova i evidencija posjećenosti turista | 100.000 KM | - | 100.000 KM | - | 100.000 KM | - | - | - | - | Općina Konjic | Općina Konjic | Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu Lokalna agencija za ekonomski razvoj ''PRVI KORAK'' d.o.o. Konjic |
| SC2/OC3 | P.2.3.13. Sajamska promocija turističkih potencijala Općine Konjic | Upoznavanje ciljnog tržišta sa turističkom ponudom | 30.000 KM | 10.000 KM | 10.000 KM | 10.000 KM | 30.000 KM | - | - | - | - | Općina Konjic | Općina Konjic | Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti Lokalna razvojna agencija ''PRVI KORAK'' d.o.o. Konjic |
| SC2/OC3 | P.2.3.14. Sanacija plaža na Boračkom jezeru | Uređene plaže sa pratećom opremom | 200.000 KM | 150.000 KM | - | - | 150.000 KM | 50.000 KM | - | - | 50.000 KM | Općina Konjic | Općina Konjic Projekti (UNDP, GIZ, USAID) | Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu |
| SC2/OC3 | P.2.3.15. Izrada web stranice turističkih ponuda općine | Bolja promocija turističkih potencijala Općine | 15.000 KM | - | 10.000 KM | 5.000 KM | 15.000 KM | - | - | - | - | Općina Konjic | Općina Konjic | Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti Lokalna razvojna agencija ''PRVI KORAK' d.o.o. Konjic |
| SC2/OC3 | P.2.3.16. Izrada Strategije razvoja turizma na području Općine Konjic | Izrađena i usvojena strategija razvoja turizma | 15.000 KM | - | 10.000 KM | 5.000 KM | 15.000 KM | - | - | - | - | Općina Konjic | Općina Konjic | Lokalna razvojna agencija ''PRVI KORAK' d.o.o. Konjic Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti |
| SC2/OC3 | P 2.3.17 Formiranje lokalnog turističkog info pulta | Poboljšana usluga posjetiocima (turistima) općine Konjic | 20.000 KM | - | 15.000 KM | 5.000 KM | 20.000 KM | - | - | - | - | Općina Konjic | Općina Konjic | Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti Lokalna razvojna agencija ''PRVI KORAK' d.o.o. Konjic |
| SC2/OC3 | P.2.3.19. Izrada studije valorizacije značajnog prirodnog naslijeđa općine(Vrtaljica, Zlatar, obronci Prenja, Borašnice i Visočice sa Rakitnicom) | Izrađena studija valorizacije | 100.000 KM | 100.000 KM | - |  | 100.000 KM | - | - | - | - | Općina Konjic | Općina Konjic | Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu |
| SC4/OC1 | M.4.1.1. Sanacija i opremanje objekata u školstvu | Sanirani i obnovljeni objekti u školstvu | 55.000 KM | 15.000 KM | 15.000 KM | 10.000 KM | 40.000 KM | - | 15.000 KM | - | 15.000 KM | Općina Konjic | Općina Konjic 75 % Grantovi 25% | Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti, Služba za prostorno uređenje građenje i obnovu |
| SC4/OC1 | P.4.1.1. Ostvarivanje boljih i sigurnijih uslova boravka djece u J.U. Zulejha Begeta | Stvoreni bolji i sigurniji uslovi boravka djece u J.U. Zulejha Begeta | 30.000 KM | - | 15.000 KM | 15.000 KM | 30.000 KM | - | - | - | - | Općina Konjic | Općina Konjic | Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti |
| SC4/OC1 | P.4.1.1. Subvencije troškova prevoza učenika | Organizovan prevoz učenika na području općine Konjic | 1.050.000 KM | 350.000 KM | 350.000 KM | 350.000 KM | 1.050.000 KM | - | - | - | - | Općina Konjic | Općina Konjic | Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti |
| SC4/OC1 | P.4.1.2. Stipendiranje deficitarnih zanimanja | Izvršena obuka za deficitarna zanimanja | 50.000 KM | 10.000 KM | 20.000 KM | 20.000 KM | 50.000 KM | - | - | - | - | Općina Konjic | Općina Konjic | Lokalna razvojna agencija ''PRVI KORAK' d.o.o. Konjic |
| SC4/OC1 | P.4.1.3. Izrada nastavnog plana i programa za sticanje novih znanja i vještina za potrebe tržišta rada | Izrađen nastavni plan i program prilagođen potrebama tržišta rada | 10.000 KM | - | 10.000 KM | - | 10.000 KM | - | - | - | - | Općina Konjic | Općina Konjic | Lokalna razvojna agencija ''PRVI KORAK' d.o.o. Konjic |
| SC4/OC2 | M.4.2.1 Sanacija i opremanje objekata u zdravstvu | Sanirani i opremljeni objekti u zdravstvu | 100.000 KM | 30.000 KM | 30.000 KM | 40.000 KM | 100.000 KM | - | - | - | - | Općina Konjic | Općina Konjic | Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu |
| SC4/OC2 | P.4.2.1. Nabavka neophodnih specijalizovanih vozila za dom zdravlja Konjic | Poboljšane usluge građanima Općine | 200.000 KM | 50.000 KM | 50.000 KM | 100.000 KM | 200.000 KM | - | - | - | - | Općina Konjic | Općina Konjic | Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti |
| SC4/OC2 | P.4.2.2. Jednokratne pomoći socijalno ugroženim porodicama | Pomoć za socijalno ugrožene porodice | 315.000 KM | 105.000 KM | 105.000 KM | 105.000 KM | 315.000 KM | - | - | - | - | Općina Konjic | Općina Konjic | Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti |
| SC4/OC2 | P.4.2.3. Uređenje pristupa invalidnim osobama u svim javnim objektima | Poboljšane usluge za osobe sa invaliditetom | 200.000 KM | - | 50.000 KM | 50.000 KM | 100.000 KM | - | 50.000 KM | 50.000 KM | 100.000 KM | Općina Konjic | Općina Konjic 50% Federalni javni pozivi 50% | Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu |
| SC4/OC2 | P.4.2.4. Sufinansiranje projekata za izgradnju stambenih jedinica za Rome | Bolji životni standardi za Rome | 413.000 KM | 84.000 KM | 50.000 KM | 100.000 KM | 234.000 KM | 179.000 KM | - | - | 179.000 KM | Općina Konjic | Općina Konjic 57% Ministarstvo za ljudska prava 43 % | Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu |
| SC4/OC2 | P.4.2.5. Grant-Udruženje penzionera | Novčana pomoć za rad Udruženje penzionera | 18.000 KM | 6.000 KM | 6.000 KM | 6.000 KM | 18.000 KM | - | - | - | - | Općina Konjic | Općina Konjic | Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti |
| SC4/OC2 | P.4.2.6. Grant-Udruženje roditelja, djece i omladine sa posebnim potrebama „i“ | Novčana pomoć za rad Udruženja | 21.600 KM | 7.200 KM | 7.200 KM | 7.200 KM | 21.600 KM | - | - | - | - | Općina Konjic | Općina Konjic | Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti |
| SC4/OC2 | P.4.2.7. Unaprijeđenje zdravstvene zaštite Romske populacije | Poboljšani zdravstveni uslovi Romske populacije | 30.000 KM | 10.000 KM | 10.000 KM | 10.000 KM | 30.000 KM | - | - | - | - | Općina Konjic | OPćina Konjic | Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti |
| SC4/OC2 | P.4.2.8. Podrška porodicama za novorođenčad | Povećanje brige za porodice i stimulacija nataliteta | 30.000 KM | 10.000 KM | 10.000 KM | 10.000 KM | 30.000 KM | - | - | - | - | Općina Konjic | Općina Konjic | Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti |
| SC4/OC2 | P.4.2.9. Izgradnja doma za stara i iznemogla lica | Izgrađen dom za stara i iznemogla lica | 800.000 KM | - | 100.000 KM | 300.000 KM | 400.000 KM | - | 200.000 KM | 200.000 KM | 400.000 KM | Općina Konjic | Općina Konjic | Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu |
| SC4/OC3 | P.4.3.1. Sufinansiranje organizacije kulturnih događanja | Bolja organizacija kulturnih događaja | 30.000 KM | 10.000 KM | 10.000 KM | 10.000 KM | 30.000 KM | - | - | - | - | Općina Konjic | Općina Konjic | Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti |
| SC4/OC3 | P.4.3.2. Izrada vodiča kulturnih dešavanja | Bolja promocija kulturnih dešavanja | 20.000 KM | 5.000 KM | 5.000 KM | 10.000 KM | 20.000 KM | - | - | - | - | Općina Konjic | Općina Konjic | Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti Lokalna razvojna agencija ''PRVI KORAK' d.o.o. Konjic |
| SC4/OC3 | P.4.3.3. Rekonstrukcija i opremanje Društvenog doma Konjic | Poboljšani uslovi za održavanje manifestaciju u organizaciji JU ''Narodni univerzitet'' | 700.000 KM | 150.000 KM | 150.000 KM | 150.000 KM | 450.000 KM | - | 150.000 KM | 100.000 KM | 250.000 KM | Općina Konjic | Općina Konjic | Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu |
| SC4/OC3 | P.4.3.4. Manifestacije od posebnog značaja za općinu(dan općine, dan odbrane općine itd.) | Bolja organizacija manifestacija | 45.000 KM | 15.000 KM | 15.000 KM | 15.000 KM | 45.000 KM | - | - | - | - | Općina Konjic | Općina Konjic | Služba za zajedničke i stručne poslove |
| SC4/OC3 | P.4.3.5. Izgradnja sportske infrastrukture u ruralnim sredinama | Izgrađena sportska infrastruktura | 50.000 KM | 10.000 KM | 10.000 KM | 10.000 KM | 30.000 KM |  | 10.000 KM | 10.000 KM | 20.000 KM | Općina Konjic | Općina Konjic 60% Drugi izvori 40% | Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti |
| SC4/OC3 | P.4.3.6. Podrška izabranim sportskim događajima | Bolji uslovi za organizaciju izabranih sportskih događaja | 60.000 KM | 10.000 KM | 10.000 KM | 10.000 KM | 30.000 KM | 10.000 KM | 10.000 KM | 10.000 KM | 30.000 KM | Općina Konjic | Općina Konjic 50% Drugi izvori 50% | Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti |
| SC4/OC4 | P.4.4.1. Brendiranje poljoprivrednih proizvoda i edukacija proizvođača | Brendirana 4 poljoprivredna proizvoda | 60.000 KM | 10.000 KM | 10.000 KM | 10.000 KM | 30.000 KM | 10.000 KM | 10.000 KM | 10.000 KM | 30.000 KM | Općina Konjic | Općina Konjic | Savez poljoprivrednih udruženja Konjic |
| SC4/OC4 | P.4.4.2. Obuke mladih poljoprivrednika | Usvojena nova znanja o tržištu i tehnologijama u poljoprivrednoj proizvodnji | 20.000 KM | - | 10.000 KM | 10.000 KM | 20.000 KM | - | - | - | - | Općina Konjic | Općina Konjic | Savez poljoprivrednih udruženja Konjic |
| SC4/OC4 | P.4.4.3. Opremanje kancelarija MZ na prostoru općine Konjic | Stvoreni uslovi za bolju komunikaciju mjesnih zajednica sa lokalnom upravom | 160.000 KM | - | 40.000 KM | 40.000 KM | 80.000 KM | - | 40.000 KM | 40.000 KM | 80.000 KM | Općina Konjic | Općina Konjic 50 % Drugi izvori 50 % | Služba za zajedničke i stručne poslove |
| SC4/OC1 | P.4.1.3. Proširenje postojećeg mosta na Drecelju | Poboljšana putna infrastruktura u gradskom području | 1.200.000 KM | 120.000 KM | - | - | 120.000 KM | 720.000 KM | 360.000 KM | - | 1.080.000 KM | Općina Konjic | Općina Konjic 11% Ministarstvo saobraćaja i veza HNK 89% | Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina |
| SC4/OC1 | P.4.1.4. Izgradnja kružnog toka na raskrsnici prema Donjem selu | Unaprijeđena putna infrastruktura | 250.000 KM | 25.000 KM | - | - | 25.000 KM | 150.000 KM | 75.000 KM | - | 225.000 KM | Općina Konjic | Općina Konjic 11% Ministarstvo saobraćaja i veza HNK 89% | Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina |
| SC4/OC1 | P.4.1.5. Izrada studije saobraćaja Općine Konjic | Bolji saobraćajni uslovi u Općini Konjic | 50.000 KM | 50.000 KM | - | - | 50.000 KM | - | - | - | - | Općina Konjic | Općina Konjic | Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu |
| SC4/OC3 | M.4.3.1. Izgradnja parking prostora | Povećan broj parking prostora na području gradske zone | 3.000.000 KM | - | - | 1.500.000 KM | 1.500.000 KM | - | - | 1.500.000 KM | 1.500.000 KM | Općina Konjic | Općina Konjic | Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina |
| SC4/OC3 | P.4.3.1 Rekonstrukcija Zelene pijace | Izvršena rekonstrukcija i poboljšani uslovi za rad poljoprivrednih proizvođača | 300.000 KM | 90.000 KM | 210.000 KM | - | 300.000 KM | - | - | - | - | Općina Konjic | Općina Konjic | Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina |
| SC4/OC3 | P.4.3.2. Izgradnja biciklističkih staza | Izgrađene biciklističke staze u dužini od 200 m | 200.000 KM | - | 60.000 KM | 140.000 KM | 200.000 KM | - | - | - | - | Općina Konjic | Općina Konjic | Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina |
| SC4/OC3 | M.4.3.1. Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnih puteva | Poboljšanje putne infrastrukture na području Općine | 1.000.000 KM | 200.000 KM | 200.000 KM | 200.000 KM | 600.000 KM | 100.000 KM | 100.000 KM | 200.000 KM | 400.000 KM | Općina Konjic | Općina Konjic | Služba za zajedničke i stručne poslove Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu |
| SC4/OC3 | P.4.3.3. Strategija razvoja lokalnih cesta | Izrađena Strategija razvoja lokalnih puteva | 50.000 KM | 25.000 KM | 25.000 KM | - | 50.000 KM | - | - | - | - | Općina Konjic | Općina Konjic | Služba za zajedničke i stručne poslove Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu |
| SC3/OC4 | P 3.4.1. Završetak i puštanje u pogon kolektora sa kućnim priključcima (gradska naselja) | Završeni radovi na kolektorima | 3.000.000 KM | 1.000.000 KM | - | - | 1.000.000 KM | 1.000.000 KM | 500.000 KM | 500.000 KM | 2.000.000 KM | Općina Konjic | Općina Konjic 33 % Kreditna sredstva 67 % | Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu |
| SC3/OC4 | P.3.4.2. Izgradnja kanalizacionog uređaja u prigradskom naselju Bijela -Glavičine | Izgradnja kolektora otpadnih i oborinskih voda, prikupljanje i transport oborinskih i otpadnih voda | 250.000 KM | 125.000 KM | - | - | 125.000 KM | 125.000 KM | - | - | 125.000 KM | Općina Konjic | Općina Konjic 33% Kreditna sredstva 67% | Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu |
| SC3/OC4 | P.3.4.3. Izgradnja kanalizacionog uređaja u prigradskom naselju Puhale-Donje polje | Izgradnja kolektora otpadnih i oborinskih voda, prikupljanje i transport oborinskih i otpadnih voda | 200.000 KM | 100.000 KM | - | - | 100.000 KM | 100.000 KM | - | - | 100.000 KM | Općina Konjic | Općina Konjic 50 % Kreditna sredstva 50% | Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu |
| SC3/OC4 | P. 3.4.4. Izgradnja kanalizacionog uređaja u prigradskom naselju Ovčari | Izgradnja kolektora otpadnih i oborinskih voda, prikupljanje i transport oborinskih i otpadnih voda | 200.000 KM | 100.000 KM | - | - | 100.000 KM | 100.000 KM | - | - | 100.000 KM | Općina Konjic | Općina Konjic 50 % Kreditna sredstva 50% | Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu |
| SC3/OC4 | P. 3.4.5. Izgradnja kanalizacionog uređaja u prigradskom naselju Donje selo | Izgradnja kolektora otpadnih i oborinskih voda, prikupljanje i transport oborinskih i otpadnih voda | 200.000 KM | 100.000 KM | - | - | 100.000 KM | 100.000 KM | - | - | 100.000 KM | Općina Konjic | Općina Konjic 50 % Kreditna sredstva 50% | Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu |
| SC3/OC5 | P.3.5.1. Izrada Regulacionog plana Centar II | Izrađen i usvojen regulacioni plan | 30.000 KM | - | - | 30.000 KM | 30.000 KM | - | - | - | - | Općina Konjic | Općina Konjic | Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu |
| SC3/OC5 | P.3.5.2. Dopuna Regulacionog plana Donje Polje | Dopunjen regulacioni plan | 6.000 KM | 6.000 KM | - | - | 6.000 KM | - | - | - | - | Općina Konjic | Općina Konjic | Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu |
| SC3/OC5 | P.3.5.3. Dopuna regulacionog plana Čelebići | Dopunjen regulacioni plan | 6.000 KM | 6.000 KM | - | - | 6.000 KM | - | - | - | - | Općina Konjic | Općina Konjic | Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu |
| SC3/OC5 | P.3.5.4. Dopuna regulacionog plana Buturović polje | Dopunjen regulacioni plan | 30.000 KM | - | 30.000 KM | - | 30.000 KM | - | - | - | - | Općina Konjic | Općina Konjic | Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu |
| SC3/OC5 | P.3.5.5. Izrada regulacionog plana poslovne zone UNIS | Izrađen i usvojen regulacioni plan | 30.000 KM | - | - | 30.000 KM | 30.000 KM | - | - | - | - | Općina Konjic | Općina Konjic | Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu |
| SC3/OC5 | P.3.5.6. Izrada regulacionog plana Ribići | Izrađen i usvojen regulacioni plan | 20.000 KM | - | - | 20.000 KM | 20.000 KM | - | - | - | - | Općina Konjic | Općina Konjic | Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu |
| SC3/OC5 | P.3.5.7. Izrada regulacionog plana Lisičići | Izrađen i usvojen regulacioni plan | 30.000 KM | 30.000 KM | - |  | 30.000 KM | - | - | - | - | Općina Konjic | Općina Konjic | Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu |
| SC3/OC5 | P.3.5.8. Izrada regulacionog plana Odžaci | Izrađen i usvojen regulacioni plan | 10.000 KM | - | - | 10.000 KM | 10.000 KM | - | - | - | - | Općina Konjic | Općina Konjic | Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu |
| SC3/OC5 | P.3.5.9. Izrada urbanističkog plana grada Konjica | Izrađen i usvojen urbanistički plan grada Konjica | 60.000 KM | - | - | 60.0000 KM | 60.000 KM | - | - | - | - | Općina Konjic | Općina Konjic | Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu |
| SC3/OC6 | M.3.6.1 Utopljavanje javnih objekata | Urađena termoizolacija na svim javnim objektima | 450.000 KM | 100.000 KM | 100.000 KM | 100.000 KM | 300.000 KM | 50.000 KM | 50.000 KM | 50.000 KM | 150.000 KM | Općina Konjic | Općina Konjic 66 % Javni pozivi (federalni i kantonalni nivo ) 34 % | Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu |
| SC3/OC6 | P.3.6.1. Zamjena javne rasvjete LED žaruljama u ruralnim područjima | Smanjeni troškovi javne rasvjete | 2.800.000 KM | 800.000 KM | 500.000 KM | 500.000 KM | 1.800.000 KM | 350.000 KM | 350.000 KM | 300.000 KM | 1.000.000 KM | Općina Konjic | Općina Konjic 66 % Javni pozivi (federalni i kantonalni nivo) 34 % | Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu |
| SC3/OC6 | P.3.6.2. Podizanje svijesti građana o energetskoj efikasnosti | Održani okrugli stolovi i prezentacije o podizanju svijesti građana | 20.000 KM | 2.500 KM | 2.500 KM | 5.000 KM | 10.000 KM | 2.500 KM | 2.500 KM | 5.000 KM | 10.000 KM | Općina Konjic | Općina Konjic 66 % Međunarodni projekti (UNDP, GIZ, USAID) | Razvojna agencija ''PRVI KORAK'' d.o.o. Konjic |
| SC3/OC6 | P.3.6.3. Izrada elaborata energetske efikasnosti za sve javne objekte (SEAP) | Izrađen SEAP sa akcionim planom | 30.000 KM | - | 30.000 KM | - | 30.000 KM | - | - | - | - | Općina Konjic | Općina Konjic | Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu Lokalna razvojna agencija ''PRVI KORAK'' d.o.o. Konjic |
| SC3/OC6 | P.3.6.4. Deminiranje područja | Povećana sigurnost građana | 120.000 KM | 40.000 KM | 40.000 KM | 40.000 KM | 120.000 KM | - | - | - | - | Općina Konjic | Općina Konjic | Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo |
| SC3/OC6 | P.3.6.5. Sanacija klizišta | Povećana sigurnost građana | 300.000 KM | 100.000 KM | 100.000 KM | 100.000 KM | 300.000 KM | - | - | - | - | Općina Konjic | Općina Konjic | Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo |
| SC3/OC6 | P.3.6.6. Proširenje organizovanog prikupljanja otpada | Povećana kvaliteta sistema prikupljanja otpada | 300.000 KM | 50.000 KM | 50.000 KM | 50.000 KM | 150.000 KM | 50.000 KM | 50.000 KM | 50.000 KM | 150.000 KM | Općina Konjic | Općina Konjic 50% Međunarodni projekti (UNDP, GIZ, USAID) 50% | Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu JKP ''Standard'' d.o.o. Konjic |
| SC3/OC6 | P.3.6.7. Izrada plana upravljanja otpadom | Povećana kvaliteta sistema prikupljanja otpada | 30.000 KM | - | 30.000 KM | - | 30.000 KM | - | - | - | - | Općina Konjic | Općina Konjic | Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu Lokalna razvojna agencija ''PRVI KORAK'' d.o.o. Konjic JKP ''Standard'' d.o.o. Konjic |
| SC3/OC6 | P.3.6.8. Izrada programa sanacije nelegalnih odlagališta otpada i sanacija područja na kojima se nalaze | Povećana kvaliteta sistema prikupljanja otpada | 50.000 KM | - | - | 50.000 KM | 50.000 KM | - | - | - | - | Općina Konjic | Općina Konjic | Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu Lokalna razvojna agencija ''PRVI KORAK'' d.o.o. Konjic JKP ''Standard'' d.o.o. Konjic |
| UKUPNO |  |  | 24.663.600 KM | 5.042.700 KM | 3.934.700 KM | 5.552.200 KM | 14.529.600 KM | 3.911.500 KM | 2.412.500 KM | 3.810.000 KM | 10.134.000 KM |  |  |  |

Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti