PRAVILNIK

O KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE GRANT SREDSTAVA U OKVIRU PROJEKTA „MEĐUOPĆINSKOM SARADNJOM DO BOLJE I INKLUZIVNIJE PRAKSE PODRŠKE BIZNISIMA“

Maj, 2020. god.

Sadržaj

1.	OPŠTE ODREDBE	3

2.	PREDMET PODRŠKE	3

3.	CILJNA GRUPA KORISNIKA PROGRAMA PODRŠKE	4

4.	KRITERIJ ZA UČEŠĆE I DODJELU SREDSTAVA ZA POKRETANJE VLASTITOG BIZNISA	4

4.1.	Podrška pri kreiranju poslovne ideje	5

4.2.	Kriteriji za vrednovanje poslovnih ideja - učešće na obuci	6

4.3.	Podrška pri osnivanju i registraciji biznisa	7

4.4.	Način bodovanja	8

5.	NAČIN DODJELE PODRŠKE	9

6.	VREMENSKI TOK	11

Prilog I. Tekst Javnog poziva	12

Prilog II. Prijavni obrazac	14

Prilog III – Izjava o tajnosti čuvanja podataka	18

Prilog IV. Izjava o sprečavanju sukoba interesa	19

Prilog V. Odluka o imenovanju Komisije za procjenu poslovnih ideja i planova	20

Prilog VI. Obrazac za vrednovanje poslovnih ideja	21

Prilog VII. Odluka o odabiru poslovnih ideja	25

Prilog VIII. Obrazac za vrednovanje poslovnih planova	27

Prilog IX Odluka o vrednovanju poslovnih planova	30

Prilog X Nacrt ugovora	33

ZAVRŠNE ODREDBE	36

UVOD

Realizacijom projekta “Međuopćinskom saradnjom do bolje i inkluzivnije prakse podrške start up-ima” koji finansira Evropska unija u BiH u okviru EU4Business projekta, Općine Jablanica, Kakanj i Konjic su iskazale interes i potrebu zajedničkog djelovanja na poboljšanju inkluzivne poduzetničke infrastrukture i razvoju poduzetništva na području ove tri općine.

Projektom se nastoji direktno poboljšati inkluzivna poduzetnička infrastruktura u tri lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini, a indirektno u još 7 lokalnih zajednica. U tri lokalne zajednice će se kreirati sveobuhvatni i inkluzivni sistemi podrške za razvoj novih biznisa, koji će predstavljati novu preduzetničku infrastrukturu za ranjive kategorije.

Sveobuhvatni sistem podrazumjeva da će osobe koje žele registrovati i voditi biznis dobiti podršku prije osnivanja biznisa (razvoj kreativnosti, razvoj ideje, poslovno planiranje), za osnivanje biznisa (savjetodavna i stručna pomoć, inicijalna sredstva, prostor i sredstva za rad), te vođenje biznisa (mentoring podrška, stručna pomoć, dodatni servisi).

Pojekat u partnerstvu impelementiraju Općina Jablanica, Općina Kakanj, Općina Konjic, LiNK Mostar, Služba za zapošljavanje ZDK i HNK, Univerzitet Džemal Bijedić Mostar, Radin d.o.o. i Jablanit d.o.o.

# OPŠTE ODREDBE

Ovim pravilnikom uređuje se način procjene i odabira poslovnih ideja i planova kandidata sa područja općina Jablanica, Kakanj i  Konjic, a okviru projekta „Međuopćinskom saradnjom do bolje i inkluzivnije prakse podrške binisima“ koji partnerstvo realizira uz podršku Međunarodne organizacije rada i Europske Unije.

# PREDMET PODRŠKE

Projekat „Međuopćinskog saradnjom do bolje i inkluzivnije podrške start-upima“ će u saradnji sa Općinama Jablanica, Kakanj i Konjic pružiti podršku osobama zainteresovanim za pokretanje novih biznisa.

Međuopćinsko partnerstvo će objaviti Javni poziv za sve zainteresirane osobe da se bave samostalnom djelatnošću, putem registracije vlastitog biznisa u cilju daljeg razvoja poduzetništva u lokalnoj zajednici i poboljšanja inkluzivne poduzetničke strukture, na području Općina Jablanica, Kakanj i Konjic.

Podrška uključuje:

- Podrška pri kreiranju poslovne ideje - ciklus obuka „Pokreni svoj posao“ po metodologiji Međunarodne organizacije rada (MOR)

- Podrška pri osnivanju i registraciji biznisa - najbolje biznis ideje/biznis planovi za pokretanje biznisa će dobiti finansijsku, savjetodavnu podršku i prostor za rad.

- Podrška pri vođenju biznisa - podržani biznisi će nakon registracije dobiti mentorsku podršku iz specifičnih oblasti potrebnih za održavanje uspješnog biznisa (marketing, upravljanje ljudskim resursima, nabavke, formiranje cijena i sl.).

# CILJNA GRUPA KORISNIKA PROGRAMA PODRŠKE

Pravo na učešće u programu podrške razvoja poslovnih ideja i biznisa, imaju punoljetne osobe koje žele registrirati biznis na području općina Jablanica, Kakanj i Konjic.  Prednost za sudjelovanje u procesu pružanja podrške razvoju poslovne ideje i biznisa, imati će:

- Nezaposlene žene, bez obzira na dob

- Mlade nezaposlene osoba do 35 godina

- Nezaposlene osobe sa invaliditetom

- Pripadnici nacionalnih manjina

Poželjno je da kandidati imaju:

- Visok nivo motivacije za pokretanje samostalnog biznisa

- Određeni obim vlastitih sredstava za poslovanje

- Obrazovanje za iste ili slične poslove

- Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

- Sposobnost analitičkog razmišljanja i definisanja jasne poslovne ideje

# KRITERIJ ZA UČEŠĆE I DODJELU SREDSTAVA ZA POKRETANJE VLASTITOG BIZNISA

Osobe zainteresirane za razvoj poslovne ideje i  pokretanje vlastitog biznisa, mogu se prijaviti putem namjenski dizajniranog Obrasca za sudjelovanje u programu, do datuma definisanog u javnom pozivu. Program podrške za ukupno 100 kandidata biće realiziran etapno, na način da će se odabrati dvije grupe po 50 kandidata u periodu od maja do novembra 2020. godine. Kandidati, čija prijava bude prihvaćena od strane partnerstva, odnosno Komisije za procjenu poslovnih ideja, dobiti će priliku da učestvuju u programu „Pokreni svoj posao“, u okviru kojeg će steći znanja neophodna za razradu poslovne ideje i kompletiranje poslovnog plana. Obuka će trajati 5. sedmica, a troškovi sudjelovanja biće osigurani od strane organizatora.

Komisija za procjenu će odabrati minimalno 20 poslovnih planova, čiji nositelji će dobiti finansijsku i savjetodavnu podršku za osnivanje i razvoj biznisa (Unaprijedi svoj posao).

U nastavku je dat pregled glavnih faza i kriterija, a detaljniji koraci i kriteriji su predstavljeni u ostatku dokumenta.

JAVNI POZIV

Prijavni obrazac

iti izvršeno.

Prijavni obraz

Prilog br. 1iti izvršeno.

Prijavni obra

KRITERIJ ZA UČEŠĆE NA OBUCI

- Obavezni

- Posebni – max. 100 bodova

OBUKA

„Pokreni svoj biznis“

Biznis plan

KRITERIJ ZA PODRŠKU PRI

OSNIVANJU BIZNISA

- Obavezni

- Posebni – max. 100 bodova

PODRŠKA PRI OSNIVANJU BIZNISA

KRITERIJ ZA PODRŠKU PRI

VOĐENJU BIZNISA

- Obavezni

Ugovor s Općinom

PODRŠKA PRI VOĐENJU BIZNISA

# Podrška pri kreiranju poslovne ideje

Partnerstvo je raspisalo Javni poziv (tekst u Prilogu 1). Prijave se prikupljaju elektronski putem obrasca ili direktno na šalteru općina Jablanica, Kakanj i Konjic.

Prijavni obrazac je dostupan u Prilogu 2.

Na osnovu prijavnog obrasca, Komisija (sačinjena od predstavnika Lokalnog Partnerstva za svaku općinu) će izvršiti odabir učesnika za prvu fazu tj. podršku pri kreiranju poslovne ideje (obuku).

Obuka se sastoji od slijedećih modula (uključujući praktičan rad na izradi biznis plana):

- I.1 Plan poslovanja - uvod

- I.2 Konsolidovanje poslovne ideje

- I.3 Plan marketinga

- II.1 Zapošljavanje

- II.2 Organizacija i upravljanje

- II.3 Nabavka

- II.4 Utvrđivanje troškova proizvoda i usluga

- II.5 Finansijsko planiranje

- III.1 Početni kapital

- III.2 Dorada plana poslovanja

I dva samostalna praktična zadatka: priprema plana marketinga i priprema finansijskog plana

# Kriteriji za vrednovanje poslovnih ideja - učešće na obuci

Članovi partnerstva su usaglasili kriterije za odabir poslovnih ideja, odnosno poslovnih planova kao jedinu mjerodavnu osnovu za ocjenjivanja prijedloga podnesenih od strane zainteresiranih kandidata. Pristigle prijave će ocjenjivati Komisija za procjenu poslovnih ideja, služeći se navedenom šemom.

|  | KRITERIJI | BODOVI | IZVOR |
| --- | --- | --- | --- |
| Obavezni kriteriji | - Prijavljena osoba ima prebivalište na jednoj od tri ciljne općine Jablanica, Kakanj, Konjic - Prijavni obrazac dostavljen na vrijeme - Prijavni obrazac adekvatno popunjen - Osoba ne traži podršku za postojeći biznis - U cilju izbjegavanja nelojalne konkurencije, prijedlozi za pokretanje slijedećih vrsta biznisa će biti automatski eliminisani: - Trgovine - Pekare, osim pekara sa posebnim vrstama peciva - Lutrije i igre na sreću | - | Prijavni obrazac |
| Posebni kriteriji | Pripadnost ciljanim kategorijama: - Nezaposlene žene, bez obzira na dob - Mlade nezaposlene osobe do 35 godina - Nezaposlene osobe sa preko 40% invaliditeta - Pripadnici nacionalnih manjina Resursi i motivacija za pokretanje vlastitog biznisa - Obrazovanje za iste ili slične poslove - Radno iskustvno na istim ili sličnim poslovima - Analitičan, precizan opis poslovne ideje - Spremnost na ulaganje u vlastiti biznis | 10x4 = max. 40 15x4= max.60 | Prijavni obrazac |

# Podrška pri osnivanju i registraciji biznisa

Učešće na obuci je obavezan kriterij za dobivanje dalje podrške. Svi kandidati koji uspješno prođu ciklus obuke će imati izrađen biznis plan kojim će aplicirati za dalju podršku. Podrška se sastoji od:

- grant sredstava u iznosu od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM za nabavku osnovnih sredstava za rad (80%) i  sufinansiranje troškova registracije i doprinosa 20%).

- savjetodavne podrške i

- prostora za rad (u ovisnosti o raspoložiih kapaciteta na nivou svake općine)

Principi prilikom definisanja kriterija bodovanja su:

- sveobuhvatnost – bodovani su svi bitni elementi za projekat i jasno se preferiraju ranjive kategorije na tržištu rada i kvalitet biznis plana

- izbjegavanje uticaja ličnog mišljenja – kriteriji su jasno definisani da bi se izbjegao lični uticaj procjenitelja

|  | KRITERIJI | BODOVI | IZVOR |
| --- | --- | --- | --- |
| Obavezni kriteriji | - Učešće na obuci „POKRENI SVOJ POSAO“ (definisano uslovima EU4Bus programa) i prisustvo na min 80% predavanja - Predat biznis plan – aplikacija za drugi krug | - | Lista učesnika obuke |
| Posebni kriteriji | Pripadnost nekoj od ciljnih kategorija: a. Nezaposlene žene, bez obzira na dob b. Mlade nezaposlene osobe do 35 godina c. Nezaposlene osobe sa preko 40% invaliditeta d. Pripadnici nacionalnih manjina | Max. 10 | Prijavni obrazac Biznis plan |
|  | Kvalitet biznis plana (detaljnije u tabeli ispod)* | Max. 70 |  |
|  | Visina vlastitog učešća kandidata: Manje od 10% 0 10-20% ukupne investicije 4 20-30% ukupne investicije 8 30-40% ukupne investicije 12 40-50% ukupne investicije 16 50% i više 20 | Max. 20 |  |
|  | Podrška diverzifikaciji lokalne privrede Automatskom dodjelom 10 bodova, prednost će se dati biznisima koji nisu razvijeni na području općine, a to su: IT sektor Poljoprivreda Turizam Uslužne i prerađivačke djelatnosti, građevinarstvo Djelatnosti koje mogu uticati na smanjenje negativnih efekata COVID-19. | Max. 10 |  |

# Način bodovanja

Obzirom da kriterij KVALITET BIZNIS PLANA nosi najveći broj bodova, u nastavku je detaljno prezentiran način na koji će bodovanje biti izvršeno. Obrazac biznis plana će biti kreiran tako da se navedeni kriteriji mogu jasno uočiti i ocijeniti.

| Opis kriterija KVALITET BIZNIS PLANA | Broj bodova |
| --- | --- |
| Jasnost poslovne aktivnosti će bit ocjenjena sa 5 bodova. Na početku biznis plana, kandidat će opisati svoju poslovnu ideju za što se dodjeluje 3 boda. Ukoliko je poslovna ideja jasno opisana, biznis planu će se dodjeliti 5 bodova. | 3 ili 5 |
| Opis resursa sa kojima raspolaže kandidat će biti ocjenjen sa 5 bodova. Prije detaljnog opisa poslovne ideje, kandidat će u obrazcu biznis plana navesti resurse sa kojima raspolaže. Ukoliko su resursi jasni, biznis plan će se ocjeniti sa 3 bodova. Ukoliko procjenitelj smatra da su i sveobuhvatno uneseni, biznis planu će se dodjeliti 5 bodova. | 3 ili 5 |
| Tržište Za opis svakog proizvoda dodjeljuje se 3 boda. Ako opis ukljčuje i cijene, dodjeljuje se dodatna 2 boda (ukupno 5 za proizvode). Za opis ciljanog tržišta, dodjeljuje se 5 bodova. Za analizu ciljanog tržišta dodjeljuje se dodatnih 5 bodova (ukupno 10 za tržište). Za opis konkurencije, dodjeljuje se 3 boda. Za analizu konkurencije, dodjeljuje se dodatnih 2 boda (ukupno 5 za konkurenciju). | 20 |
| Promocija Ukoliko su promotivne aktivnosti jasno navedene, dodijelit će se 3 boda. Ukoliko su promotivne aktivnosti procjenjene kao kvalitetne, realne i u skladu sa budžetom, dodjelit će se 5 bodova. | 3 ili 5 |
| Distribucija Ukoliko je distribucija jasno navedena, dodijelit će se 3 boda. Ukoliko je distribucija procjenjena kao kvalitetna, realna i u skladu sa budžetom, dodjelit će se 5 bodova. | 3 ili 5 |
| Kvalitet finansijskog plana će biti ocjenjen sa 5, 10, 15 ili 20 bodova. Sa 25 bodova će biti ocjenjeni biznis planovi sa detaljno popunjenim i obrazloženim svim tabelama vezanim za finansijski plan (finansijski i narativni dio), te planovi u kojima je napisana finansijska analiza za koju procjenitelj smatra da je kvalitetna i planovi koji imaju jasnu vezu između finansijskog plana i narativnog dijela biznis plana. Sa 20 bodova će biti ocjenjeni biznis planovi sa detaljno popunjenim i obrazloženim svim tabelama vezanim za finansijski plan (finansijski i narativni dio), te planovi u kojima je napisana finansijska analiza za koju procjenitelj smatra da je kvalitetna. Sa 15 bodova će biti ocjenjeni biznis planovi sa detaljno popunjenim i obrazloženim svim tabelama vezanim za finansijski plan (finansijski i narativni dio), te planovi u kojima je napisana finansijska analiza. Sa 10 bodova će biti ocjenjeni biznis planovi sa popunjenim i obrazloženim svim tabelama vezanim za finansijski plan (finansijski i narativni dio), ali bez finansijske analize. Sa 5 bodova će biti ocjenjeni biznis planovi u kojima su popunjene finansijske tabele, ali bez narativnih pojašnjenja i finansijske analize. | 5, 10, 15, 20 ili 25 bodova |
| Prioritet će imati ideje koje mogu uticati na smanjenje negativnih efekata pandemije uzrokovane COVID-19 virusom. Sa 3 boda će biti ocjenjeni biznis planovi (bez obzira na vrstu djelatnosti) koji imaju jasno elaboriran svoj uticaj na smanjenje uticaja pandemije. Sa 5 bodova se ocjenjuju biznisi čija je primarna djelatnost vezana za smanjenje posljedica pandemije. | 3 ili 5 |
| Ukupno | 70 |

Napomena: Svaki kriteriji se može ocjeniti i sa 0 bodova, ukoliko nije ispunjen navedeni minimum.

# NAČIN DODJELE PODRŠKE

Ukupan fond raspoloživ za dodjelu grant sredstava iznosi 200.000,00 KM pri ćemu će minimalno 20 najboljih biznis ideja na području Jablanice, Kaknja i Konjica biti podržano sa grant sredstvima u iznosu do 10.000,00 KM maksimalno.

Nakon završene obuke, stručna komisija će izvršiti procjenu i bodovanje biznis planova koji će dobiti podršku. Broj osoba koje će dobiti podršku će zavisiti od ukupno dostupnih sredstava i traženih iznosa.

Postupak nakon ocjene biznis ideja se sastoji u slijedećem:

- Potpis ugovora između Općina i korisnika

Svi dobitnici podrške će potpisati ugovor s Općinom iz koje dolazi na period od 1 godine. Ugovorom će se regulisati prava i obaveze korisnika Općine i korisnika.

- Registracija biznisa

Korisnici grantova će nakon potpisa ugovora izvršiti registraciju djelatnosti (obrt, D.O.O., zadruga ili neku drugu osnovnu djelatnost).

Nakon dobivanja rješenja o registraciji  korisnici granta će Općini dostaviti dokaz o registraciji u dva primjerka. Jedan primjerak dokaza o registraciji općina će dostaviti Udruženju LiNK, a drugi ostaje za potrebe Općine.

- Nabavka opreme

Općina će izvršiti nabavku opreme za svakog korisnika. Oprema će biti oslobođena od plaćanja PDVa što je dodatni benefit za korisnike. Po izvršenoj nabavci izvršit će se prenos vlasništva nad opremom u skladu sa Zakonskom regulativom, regulativom EU i ILO. Korisnik će biti u obavezi da čuva opremu min. 5 godina, te da je neće prodati ili otuđiti. Detaljna prava i obaveze će biti regulisana Ugovorom.

- Sufinansiranje troškova registracije i dopriosa

Oni korisnici kojima budu potrebna sredstva za refundiranje troškova registracije i doprinosa, Općina će refundirati navedene troškove u skladu sa finansijskim planom.

- Obezbjeđenje prostora za rad

Korisnici kojima bude potreban prostor za rad Općina Jablanica i Konjic će pružiti mogućnost za smještaj unutar poslovnog inkubatora u skladu sa raspoloživim kapacitetima.

- Mentoring i savjetodavna podrška

Korisnicima će biti dostupna stručna podrška članova Partnerstva i trenera za unaprijeđenje poslovanja u skladu sa potrebama.

# VREMENSKI TOK

| Program podrške razvoju biznisa biće realiziran prema sljedećoj dinamici. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mjesec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| Aktivnost | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Objava javnog poziva za podršku poslovnim idejama | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Promocija javnog poziva putem društvenih mreža i lokalnih medija | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prijem aplikacija za podršku razvoju poslovnih planova (I grupa) |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procjena pristiglih prijava |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obuka „Pokreni svoj posao“ (I grupa) |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procjena poslovnih planova (I grupa) |  |  | x | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prezentacija poslovnih planova od strane kandidata (I grupa) |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odabir najboljih poslovnih planova |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finansijska i savjetodavna podrška u procesu registracije i razvoja biznisa |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X |
| Promocija podržanih biznisa |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  | X | X |  |
| Procjena uticaja podržanih biznisa na razvoj inkluzivnog poduzetništva na lokalnom nivou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |

# Prilog I. Tekst Javnog poziva

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA OBUKAMA

„POKRENI SVOJ POSAO“

Općina Jablanica/Kakanj/Konjic poziva sve zainteresirane koji žele pokrenuti vlastiti posao da se prijave za učešće na obukama „POKRENI SVOJ POSAO“. Obuke se organizuju u okviru projekta „Međuopćinskom saradnjom do bolje i inkluzivnije prakse podrške start-upima“ koji se provodi u okviru EU4Business programa. EU4Business program – za konkurentnu i inovativnu domaću ekonomiju finansira Evropska unija sa 15 miliona eura, a realizuju GIZ, UNDP i MOR.

Projekat „Međuopćinskom saradnjom do bolje i inkluzivnije prakse podrške start-upima“ u partnerstvu implementiraju općina Jablanica, općina Kakanj, općina Konjic, Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar, Služba za zapošljavanje HNK, Služba za zapošljavanje ZDK – Biro rada Kakanj, Univerzitet „Džemal Bijedić“ Mostar, RadIN d.o.o. Mostar i Jablanit d.o.o. Jablanica.  Uspostavom Međuopćinskog partnerstva se nastoji direktno poboljšati inkluzivna poduzetnička infrastruktura i povećati broj novoosnovanih biznisa na području općine Jablanica, Kakanj i Konjic.

Predmet Javnog poziva je podrška zainteresovanim licima sa područja Općine Jablanica/Kakanj/Konjic da pokrenu vlastiti biznis.

Podrška uključuje:

- Podrška pri kreiranju poslovne ideje

Za učesnike će biti organizovan ciklus obuka „Pokreni svoj posao“ po metodologiji Međunarodne organizacije rada (MOR). Obuka uključuje teoretski i praktični dio, a učesnici obuke će dobiti potreban nastavni materijal. Tokom obuke, svaki učesnik će za svoju ideju kreirati biznis plan.

- Podrška pri osnivanju i registraciji biznisa

Nakon završene obuke, stručna komisija će izvršiti procjenu najboljih biznis ideja/biznis planova za pokretanje biznisa koji će dobiti podršku kroz:

- Grant sredstva od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM za nabavku osnovnih sredstava za rad i sufinansiranje troškova registracije i doprinosa,

- Savjetodavna i stručna podrška,

- Prostor za rad (poslovni inkubator).

- Podrška pri vođenju biznisa

Podržani biznisi će nakon registracije dobiti mentorsku podršku iz specifičnih oblasti potrebnih za održavanje uspješnog biznisa (marketing, upravljanje ljudskim resursima, nabavke, formiranje cijena i sl.).

Ukupan fond na raspolaganju za dodjelu grant sredstava najbolje ocijenjenim poslovnim planovima iznosi 200.000 KM za sve tri općine.

Svi kandidati će tokom obuke biti detaljno informisani o kriterijima za ocjenu kvaliteta biznis plana.  Prioritet će imati ideje koje mogu uticati na smanjenje negativnih efekata COVID-19.

Na javni poziv se mogu prijaviti SVE zainteresovane osobe sa područja Općine Jablanica/Kakanj/Konjic, koje imaju poslovnu ideju i žele pokrenuti vlastiti posao.

Prednost prilikom prijavljivanja će imati pripadnici navedenih kategorija:

- Mlade nezaposlene osobe do 35 godina (muškarci i žene)

- Žene (nezaposlene) svih uzrasta

- Osobe sa invaliditetom

- Pripadnici nacionalnih manjina

U cilju izbjegavanja nelojalne konkurencije, prijedlozi za pokretanje slijedećih vrsta biznisa će biti automatski eliminisani:

- Trgovine

- Pekare, osim pekara sa posebnim vrstama peciva

- Lutrije i igre na sreću

Za učešće na obukama kandidati trebaju zadovoljavati slijedeće uslove:

- Da su nezaposleni ili zaposleni ali žele pokrenuti vlastiti biznis

- Imaju motivaciju za pokretanje vlastitog biznisa

- Da registruju osnovnu djelatnost na području općine Jablanica (ukoliko odlukom komisije njihova ideja bude odabrana za finansiranje)

Obuke će biti realizovane u ciklusima i grupama, zavisno od prijave kandidata (max. 15 kandidata u jednoj grupi) u periodu maj – novembar 2020. godine. Planirani početak prvog ciklusa obuka je 20/05/2020.

Uslov za dobijanje podrške pri pokretanju i vođenju posla je redovno prisustvo i aktivno učešće na obukama. Usljed novonastale situacije uzrokovane pandemijom korona virusa, prvi ciklus obuka „Pokreni svoj posao“ će se realizovati online.

Zainteresirani kandidati treba da popune  online prijavni obrazac koji je dostupan na LINKu ili na šalteru općina Jablanica, Kakanj i Konjic.

Rok za podnošenje prijava je 15.05.2020. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

# Prilog II. Prijavni obrazac

Vrh obrasca

U skladu sa Zakonom u zaštiti ličnih podataka BiH, (Član 4.), vaši lični podaci će biti korišteni isključivo u svrhu sudjelovanja u programu podrške, u mjeri i obimu koji je za to neophodan i u periodu koji je neophodan da bi se ispunila svrha za koju su podaci prikupljeni. 

Popunjavanjem sljedećeg formulara, dajete saglasnost partnerstvu za njihovu obradu i izvještavanje donatora u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH (Član 5.).

1. Ime i prezime *

Your answer

2. Ime jednog roditelja *

Your answer

3. JMBG (Jedinstveni matični broj građanina) *

Your answer

4. Grad/općina *

Općina Jablanica

Općina Kakanj

Općina Konjic

5. Adresa stanovanja (ulica i broj) *

Your answer

6. Kontakt telefon *

Molimo pažljivo unesite vaš broj telefona, kako bismo vas mogli pravovremeno kontaktirati.

Your answer

7. Email adresa

Molimo pažljivo unesite vašu email adresu, kako bismo vas mogli pravovremeno kontaktirati.

Your answer

8. Najviši završeni stepen obrazovanja *

NK (osnovna škola)

SSS (srednja škola)

VSS (univerzitet)

Other:

9. Zanimanje (stečeno zvanje) *

Your answer

10. Kojoj od navedenih ciljnih grupa javnog poziva pripadate? *

Žene (nezaposlene i neaktivne žene) svih uzrasta

Mlade nezaposlene osobe do 35 godina

Osoba sa invaliditetom

Osoba pripadnik nacionalne manjine

11. Spol *

Muški

Ženski

12. Godina rođenja *

Your answer

13. Vaš status *

Zaposlen/a

Nezaposlen/a

Pred rizikom od otkaza

Other:

13a. Ako ste zaposleni, na kojoj poziciji?

Your answer

14. Ako ste osoba sa invaliditetom, molimo pojasnite o kojoj vrsti invaliditeta se radi.

Your answer

15. Ako ste pripadnik/ca nacionalne manjine, molimo pojasnite o kojoj nacionalnoj manjini se radi.

Your answer

16. Naziv i opis poslovne ideje (čime se želite baviti, zašto baš time, šta planirate prodavati, kome, na koji način, vaše specifičnosti, potrebni resursi,...) *

Your answer

17. Koja vaša iskustva smatrate da su vas pripremila za pokretanje željenog biznisa? *

Your answer

18. Šta očekujete od učešća na obukama? *

Your answer

19. Koliko ste vlastitih sredstava do sada uložili i spremni ste da uložite u vaš biznis? *

Your answer

Dodatni komentar, pitanje, napomena,....

Your answer

Submit

# Prilog III – Izjava o tajnosti čuvanja podataka

Ja, dole potpisani <navesti ime i prezime>, nastanjen na adresi <navesti adresu, poštanski broj i opštinu)>  u svojstvu člana Komisije za procjenu poslovnih ideja u sklopu programa podrške poduzetništvu koji se realizuje kroz partnerstvo u okviru projekta „Međuopćinskom saradnjom do bolje i inkuzivnije prakse podrške biznisima“  dajem

IZJAVU O ČUVANJU TAJNOSTI PODATAKA

Ovom izjavom izjavljujem da podatke o poslovnim idejama i planovima kandidata koji su se prijavili u okviru javnog poziva za podršku, kao i njihove lične informacije u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH, neću iznositi u javnosti, niti ih na drugi način učiniti dostupnim trećim licima.

Ukoliko na bilo koji način dođe do otkrivanja gore navedenih podataka mojom krivicom, prihvatam da snosim sankcije prema odluci partnerstva koje realizira projekat.

Ova Izjava se daje isključivo u svrhu zaštite od neovlaštenog raspolaganja tajnim podacima te se u druge svrhe ne može koristiti.

<mjesto, datum, godina>

Ime i prezime člana Komisije

(potpis)

# Prilog IV. Izjava o sprečavanju sukoba interesa

Ja, dole potpisani <navesti ime i prezime>, nastanjen na adresi <navesti adresu, poštanski broj i opštinu)>  u svojstvu člana Komisije za procjenu poslovnih ideja u sklopu programa podrške poduzetništvu koji se realizuje kroz partnerstvo u okviru projekta „Međuopćinskom saradnjom do bolje i inkluzivnije prakse podrške biznisima“ dajem

IZJAVU O SPREČAVANJU SUKOBA INTERESA

Ovom izjavom izjavljujem da ću u  slučaju prepoznavanja kandidata kao nekog s kim imam bliske odnose (bračni drug ili partner, roditelj, dijete, unuk/a) tražiti izuzeće od procjene njegove/njeneposlovne ideje, odnosno poslovnog plana, poštivajući na taj način visoke profesionalne i etičke standarde.

Potvrđujem da nemam posrednu ili neposrednu korist od predmetnih poslovnih ideja i poslovnih planova.

Ukoliko na bilo koji način dođe do utvrđivanja postojanja takvih veza, neposredne ili posredne koristi, prihvatam da se moj glas u procesu procjene anulira.

Ova Izjava se daje isključivo u svrhu preveniranja sukoba interesa te se u druge svrhe ne može koristiti.

<mjesto, datum, godina>

Ime i prezime člana Komisije

(potpis)

# Prilog V. Odluka o imenovanju Komisije za procjenu poslovnih ideja i planova

Partnerstvo koje realizira projekat „Međuopćinskom saradnjom do bolje i inkluzivnije prakse podrške biznisima“ u okviru programske scheme EU4Businnes, koju finansira Europska unija a realizira Međunarodna organizacija, donosi

Odluku

o imenovanju Komisije za procjenu poslovnih ideja i planova

Član 1.

U cilju sprovedbe profesionalne, nepristrasne procjene kandidiranih poslovnih ideja, partnerstvo imenuje članove Komisije u sljedećem sastavu:

- <ime i prezime, funkcija>

- <ime i prezime, funkcija>

- <ime i prezime, funkcija>

- <ime i prezime, funkcija>

- <ime i prezime, funkcija>

Član 2.

Imenovani članovi Komisije za procjenu poslovnih ideja su dužni potpisati Izjavu o čuvanju tajnosti podataka i Izjavu o sprečavanju sukoba interesa. Rad članova Komisije je volonterski.

Član 3.

Čanovi Komisije su dužni procjeniti poslovnu ideju i poslovni plan prema kriterijumima koji partnerstvo prilažen u procesu procjene.

Član 4.

Članovi Komsiije su dužni raditi neovisno i samostalno bez međusobnih konsultacija. O rezultatima procjene poslovnih ideja i poslovnih planova izvjestiće odgovornu osobu koju imenuje partnerstvo.

Član 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

<dan, datum, mjesto>

< Partner 1, ime i prezime, potpis>

< Partner 2, ime i prezime, potpis>

< Partner 3, ime i prezime, potpis>

# Prilog VI. Obrazac za vrednovanje poslovnih ideja

| Ime i prezime predlagača poslovne ideje |  |
| --- | --- |
| Naziv poslovne ideje |  |
| Datum |  |
| Član komisije | <ime i prezime> |
| Potpis |  |

|  | KRITERIJI | OCJENA | BODOVI |
| --- | --- | --- | --- |
| Obavezni kriteriji | - Prijavljena osoba ima prebivalište na jednoj od tri ciljne općine Jablanica, Kakanj, Konjic - Prijavni obrazac dostavljen na vrijeme - Prijavni obrazac adekvatno popunjen - Osoba ne traži podršku za postojeći biznis - U cilju izbjegavanja nelojalne konkurencije, prijedlozi za pokretanje slijedećih vrsta biznisa će biti automatski eliminisani: - Trgovine - Pekare, osim pekara sa posebnim vrstama peciva - Lutrije i igre na sreću |  | - |
| Posebni kriteriji | Pripadnost ciljnim kategorijama: - Nezaposlene žene, bez obzira na dob - Mlade nezaposlene osobe do 35 godina - Nezaposlene osobe sa preko 40% invaliditeta - Pripadnici nacionalnih manjina Resursi i motivacija za pokretanje vlastitog biznisa - Obrazovanje za iste ili slične poslove - Radno iskustvno na istim ili sličnim poslovima - Analitičan, precizan opis poslovne ideje - Spremnost na ulaganje u vlastiti biznis |  | 10x4 = max. 40 15x4= max.60 |

| Opis kriterija KVALITET BIZNIS PLANA | Ocjena | Broj bodova |
| --- | --- | --- |
| Jasnost poslovne aktivnosti će bit ocjenja sa 5 bodova. Na početku biznis plana, kandidat će opisati svoju poslovnu ideju za što se dodjeluje 3 boda. Ukoliko je poslovna ideja jasno opisana, biznis planu će se dodjeliti 5 bodova. |  | 3 ili 5 |
| Opis resursa sa kojima raspolaže kandidat će biti ocjenjen sa 5 bodova. Prije detaljnog opisa poslovne ideje, kandidat će u obrazcu biznis plana navesti resurse sa kojima raspolaže. Ukoliko su resursi jasni, biznis plan će se ocjeniti sa 3 bodova. Ukoliko procjenitelj smatra da su i sveobuhvatno uneseni, biznis planu će se dodjeliti 5 bodova. |  | 3 ili 5 |
| Tržište Za opis svakog proizvoda dodjeljuje se 3 boda. Ako opis ukljčuje i cijene, dodjeljuje se dodatna 2 boda (ukupno 5 za proizvode). Za opis ciljanog tržišta, dodjeljuje se 5 bodova. Za analizu ciljanog tržišta dodjeljuje se dodatnih 5 bodova (ukupno 10 za tržište). Za opis konkurencije, dodjeljuje se 3 boda. Za analizu konkurencije, dodjeljuje se dodatnih 2 boda (ukupno 5 za konkurenciju). |  | 20 |
| Promocija Ukoliko su promotivne aktivnosti jasno navedene, dodijelit će se 3 boda. Ukoliko su promotivne aktivnosti procjenjene kao kvalitetne, realne i u skladu sa budžetom, dodjelit će se 5 bodova. |  | 3 ili 5 |
| Distribucija Ukoliko je distribucija jasno navedena, dodijelit će se 3 boda. Ukoliko je distribucija procjenjena kao kvalitetna, realna i u skladu sa budžetom, dodjelit će se 5 bodova. |  | 3 ili 5 |
| Kvalitet finansijskog plana će biti ocjenjen sa 5, 10, 15 ili 20 bodova. Sa 25 bodova će biti ocjenjeni biznis planovi sa detaljno popunjenim i obrazloženim svim tabelama vezanim za finansijski plan (finansijski i narativni dio), te planovi u kojima je napisana finansijska analiza za koju procjenitelj smatra da je kvalitetna i planovi koji imaju jasnu vezu između finansijskog plana i narativnog dijela biznis plana. Sa 20 bodova će biti ocjenjeni biznis planovi sa detaljno popunjenim i obrazloženim svim tabelama vezanim za finansijski plan (finansijski i narativni dio), te planovi u kojima je napisana finansijska analiza za koju procjenitelj smatra da je kvalitetna. Sa 15 bodova će biti ocjenjeni biznis planovi sa detaljno popunjenim i obrazloženim svim tabelama vezanim za finansijski plan (finansijski i narativni dio), te planovi u kojima je napisana finansijska analiza. Sa 10 bodova će biti ocjenjeni biznis planovi sa popunjenim i obrazloženim svim tabelama vezanim za finansijski plan (finansijski i narativni dio), ali bez finansijske analize. Sa 5 bodova će biti ocjenjeni biznis planovi u kojima su popunjene finansijske tabele, ali bez narativnih pojašnjenja i finansijske analize. |  | 5, 10, 15, 20 ili 25 bodova |
| Prioritet će imati ideje koje mogu uticati na smanjenje negativnih efekata pandemije uzrokovane COVID-19 virusom. Sa 3 boda će biti ocjenjeni biznis planovi (bez obzira na vrstu djelatnosti) koji imaju jasno elaboriran svoj uticaj na smanjenje uticaja pandemije. Sa 5 bodova se ocjenjuju biznisi čija je primarna djelatnost vezana za smanjenje posljedica pandemije. |  | 3 ili 5 |
| Ukupno |  | 70 |

|  | KRITERIJI | OCJENA | BODOVI |
| --- | --- | --- | --- |
| Obavezni kriteriji | - Učešće na obuci „POKRENI SVOJ POSAO“ (definisano uslovima EU4Bus programa) i prisustvo na min 80% predavanja - Predat biznis plan – aplikacija za drugi krug |  | - |
| Posebni kriteriji | Pripadnost nekoj od ciljnih kategorija: a. Nezaposlene žene, bez obzira na dob b. Mlade nezaposlene osobe do 35 godina c. Nezaposlene osobe sa preko 40% invaliditeta d. Pripadnici nacionalnih manjina |  | Max. 10 |
|  | Kvalitet biznis plana (detaljnije u tabeli ispod)* |  | Max. 70 |
|  | Visina vlastitog učešća kandidata: Manje od 10% 0 10-20% ukupne investicije 4 20-30% ukupne investicije 8 30-40% ukupne investicije 12 40-50% ukupne investicije 16 50% i više 20 |  | Max. 20 |
|  | Podrška diverzifikaciji lokalne privrede Automatskom dodjelom 10 bodova, prednost će se dati biznisima koji nisu razvijeni na području općine, a to su: IT sektor Poljoprivreda Turizam Uslužne i prerađivačke djelatnosti i građevinarstvo Djelatnosti koje mogu uticati na smanjenje negativnih efekata COVID-19. |  | Max. 10 |

# Prilog VII. Odluka o odabiru poslovnih ideja

Komisija za procjenu poslovnih ideja u sastavu:

- <ime i prezime, funkcija>

- <ime i prezime, funkcija>

- <ime i prezime, funkcija>

- <ime i prezime, funkcija>

- <ime i prezime, funkcija>

dana <navesti> donosi

ODLUKU O ODABIRU KANDIDATA ZA OBUKU „POKRENI SVOJ BIZNIS“

Član 1.

Odluka se donosi na osnovu rezultata procjene kvaliteta poslovnih ideja koje su kandidati predstavili na Obrascu za prijavu, a u skladu sa javnim pozivom partnerstva u okviru projekta „Međuopćinskom saradnjom do bolje i inkluzivnij prakse podrške biznisima“.

Član 2.

Kandidati, čije su ideje najbolje ocjenjene su:

- <ime i prezime, naziv poslovne ideje>

- <ime i prezime, naziv poslovne ideje>

- Itd

Član 3.

Kandidati navedeni u Članu 2. stiču pravo sudjelovanja u programu podrške razvoju poslovnih ideja i edukativnih radionica „Pokreni svoj biznis“  koje će biti realizirane u <mjesto>, u periodu od <navesti> do <navesti>. Troškove održavanja radionica snosi partnerstvo.

Član 4.

Kandidati koji budu prisustvovali radionicima, sa maksimalno jednim izostankom, stiču pravo predlaganja poslovnog plana Komisiji za procjenu poslovnih planova.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.  Odluku potpisuju članovi Komisije za procjenu poslovnih ideja i vodeći partner u projektu (ukoliko predstavnik nije u sastavu Komisije).

<datum, mjesto>

- <ime i prezime, potpis>

- <ime i prezime, potpis>

- <ime i prezime, potpis >

- <ime i prezime, potpis >

- <ime i prezime, potpis>

# Prilog VIII. Obrazac za vrednovanje poslovnih planova

| Ime i prezime predlagača poslovnog plana |  |
| --- | --- |
| Naziv poslovne plana |  |
| Datum |  |
| Član komisije | <ime i prezime> |
| Potpis |  |

|  | KRITERIJI | OCJENA | BODOVI |
| --- | --- | --- | --- |
| Obavezni kriteriji | - Prijavljena osoba ima prebivalište na jednoj od tri ciljne općine Jablanica, Kakanj, Konjic - Prijavni obrazac dostavljen na vrijeme - Prijavni obrazac adekvatno popunjen - Osoba ne traži podršku za postojeći biznis - U cilju izbjegavanja nelojalne konkurencije, prijedlozi za pokretanje slijedećih vrsta biznisa će biti automatski eliminisani: - Trgovine - Pekare, osim pekara sa posebnim vrstama peciva - Lutrije i igre na sreću |  | - |
| Posebni kriteriji | Pripadnost ciljnim kategorijama: - Nezaposlene žene, bez obzira na dob - Mlade nezaposlene osobe do 35 godina - Nezaposlene osobe sa preko 40% invaliditeta - Pripadnici nacionalnih manjina Resursi i motivacija za pokretanje vlastitog biznisa - Obrazovanje za iste ili slične poslove - Radno iskustvno na istim ili sličnim poslovima - Analitičan, precizan opis poslovne ideje - Spremnost na ulaganje u vlastiti biznis |  | 10x4 = max. 40 15x4= max.60 |

| Opis kriterija KVALITET BIZNIS PLANA | Ocjena | Broj bodova |
| --- | --- | --- |
| Jasnost poslovne aktivnosti će bit ocjenja sa 5 bodova. Na početku biznis plana, kandidat će opisati svoju poslovnu ideju za što se dodjeluje 3 boda. Ukoliko je poslovna ideja jasno opisana, biznis planu će se dodjeliti 5 bodova. |  | 3 ili 5 |
| Opis resursa sa kojima raspolaže kandidat će biti ocjenjen sa 5 bodova. Prije detaljnog opisa poslovne ideje, kandidat će u obrazcu biznis plana navesti resurse sa kojima raspolaže. Ukoliko su resursi jasni, biznis plan će se ocjeniti sa 3 bodova. Ukoliko procjenitelj smatra da su i sveobuhvatno uneseni, biznis planu će se dodjeliti 5 bodova. |  | 3 ili 5 |
| Tržište Za opis svakog proizvoda dodjeljuje se 3 boda. Ako opis ukljčuje i cijene, dodjeljuje se dodatna 2 boda (ukupno 5 za proizvode). Za opis ciljanog tržišta, dodjeljuje se 5 bodova. Za analizu ciljanog tržišta dodjeljuje se dodatnih 5 bodova (ukupno 10 za tržište). Za opis konkurencije, dodjeljuje se 3 boda. Za analizu konkurencije, dodjeljuje se dodatnih 2 boda (ukupno 5 za konkurenciju). |  | 20 |
| Promocija Ukoliko su promotivne aktivnosti jasno navedene, dodijelit će se 3 boda. Ukoliko su promotivne aktivnosti procjenjene kao kvalitetne, realne i u skladu sa budžetom, dodjelit će se 5 bodova. |  | 3 ili 5 |
| Distribucija Ukoliko je distribucija jasno navedena, dodijelit će se 3 boda. Ukoliko je distribucija procjenjena kao kvalitetna, realna i u skladu sa budžetom, dodjelit će se 5 bodova. |  | 3 ili 5 |
| Kvalitet finansijskog plana će biti ocjenjen sa 5, 10, 15 ili 20 bodova. Sa 25 bodova će biti ocjenjeni biznis planovi sa detaljno popunjenim i obrazloženim svim tabelama vezanim za finansijski plan (finansijski i narativni dio), te planovi u kojima je napisana finansijska analiza za koju procjenitelj smatra da je kvalitetna i planovi koji imaju jasnu vezu između finansijskog plana i narativnog dijela biznis plana. Sa 20 bodova će biti ocjenjeni biznis planovi sa detaljno popunjenim i obrazloženim svim tabelama vezanim za finansijski plan (finansijski i narativni dio), te planovi u kojima je napisana finansijska analiza za koju procjenitelj smatra da je kvalitetna. Sa 15 bodova će biti ocjenjeni biznis planovi sa detaljno popunjenim i obrazloženim svim tabelama vezanim za finansijski plan (finansijski i narativni dio), te planovi u kojima je napisana finansijska analiza. Sa 10 bodova će biti ocjenjeni biznis planovi sa popunjenim i obrazloženim svim tabelama vezanim za finansijski plan (finansijski i narativni dio), ali bez finansijske analize. Sa 5 bodova će biti ocjenjeni biznis planovi u kojima su popunjene finansijske tabele, ali bez narativnih pojašnjenja i finansijske analize. |  | 5, 10, 15, 20 ili 25 bodova |
| Prioritet će imati ideje koje mogu uticati na smanjenje negativnih efekata pandemije uzrokovane COVID-19 virusom. Sa 3 boda će biti ocjenjeni biznis planovi (bez obzira na vrstu djelatnosti) koji imaju jasno elaboriran svoj uticaj na smanjenje uticaja pandemije. Sa 5 bodova se ocjenjuju biznisi čija je primarna djelatnost vezana za smanjenje posljedica pandemije. |  | 3 ili 5 |
| Ukupno |  | 70 |

|  | KRITERIJI | OCJENA | BODOVI |
| --- | --- | --- | --- |
| Obavezni kriteriji | - Učešće na obuci „POKRENI SVOJ POSAO“ (definisano uslovima EU4Bus programa) i prisustvo na min 80% predavanja - Predat biznis plan – aplikacija za drugi krug |  | - |
| Posebni kriteriji | Pripadnost nekoj od ciljnih kategorija: a. Nezaposlene žene, bez obzira na dob b. Mlade nezaposlene osobe do 35 godina c. Nezaposlene osobe sa preko 40% invaliditeta d. Pripadnici nacionalnih manjina |  | Max. 10 |
|  | Kvalitet biznis plana (detaljnije u tabeli ispod)* |  | Max. 70 |
|  | Visina vlastitog učešća kandidata: Manje od 10% 0 10-20% ukupne investicije 4 20-30% ukupne investicije 8 30-40% ukupne investicije 12 40-50% ukupne investicije 16 50% i više 20 |  | Max. 20 |
|  | Podrška diverzifikaciji lokalne privrede Automatskom dodjelom 10 bodova, prednost će se dati biznisima koji nisu razvijeni na području općine, a to su: IT sektor Poljoprivreda Turizam Uslužne i prerađivačke djelatnosti Djelatnosti koje mogu uticati na smanjenje negativnih efekata COVID-19. |  | Max. 10 |

# Prilog IX Odluka o vrednovanju poslovnih planova

Komisija za procjenu poslovnih planova u sastavu:

- <ime i prezime, funkcija>

- <ime i prezime, funkcija>

- <ime i prezime, funkcija>

- <ime i prezime, funkcija>

- <ime i prezime, funkcija>

dana <navesti> donosi

ODLUKU O ODABIRU KANDIDATA ZA FINANSIJSKU I SAVJETODAVNU PODRŠKU U RAZVOJU POSLOVANJA

Član 1.

Odluka se donosi na osnovu rezultata procjene kvaliteta poslovnih planova koje su kandidati dostavili a kasnije i usmeno prezentirali članovima Komisije, a u skladu sa javnim pozivom partnerstva u okviru projekta „Međuopćinskom saradnjom do bolje i inkluzivnije prakse podrške biznisima“.

Član 2.

Kandidati, čiji su poslovni planovi najbolje ocjenjeni su:

- <ime i prezime, naziv poslovnog plana>

- <ime i prezime, naziv poslovnog plana>

- Itd

Član 3.

Kandidati navedeni u Članu 2. stiču pravo na finansijsku i savjetodavnu podršku u realizaciji  poslovnih planova.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.  Odluku potpisuju članovi Komisije za procjenu poslovnih ideja i vodeći partner u projektu (ukoliko predstavnik nije u sastavu Komisije).

<datum, mjesto>

- <ime i prezime, potpis>

- <ime i prezime, potpis>

- <ime i prezime, potpis >

Prilog X Nacrt ugovora

U G O V O R

o dodjeli grant sredstava u okviru projekta

Međuopćinskom saradnjom do bolje i inkluzivnije prakse podrške biznisima

Ugovorne strane

- Općina Jablanica/Kakanj/Konjic,  koju zastupa Općinski načelnik ............., ( u   daljem tekstu:Općina)

i

- ................, adresa: ......................................,  JMBG: ................................,  (u daljem tekstu: Korisnik granta)

Predmet Ugovora

Član 1.

Ovim ugovorom o dodjeli grant finansijskih sredstava uređuju se  međusobna prava i obaveze  Općine i korisnika granta za realizaciju odobrenih grant sredstava   radi pokretanja i registracije vlastitog posla korisnika granta na području Općine.

Obaveze Korisnika granta

Član 2.

Korisnik granta se obavezuje da će, u skladu sa odobrenim Poslovnim planom koji je prilog ovog ugovora, namjenski trošiti odobrena grant sredstva i  registrovati ( oblik organizovanja- obrt ili d.o.o. /i  osnovna djelatnost- konkretno za tog korisnika- npr. Obrt za limarske radove) najdalje u roku od 30 dana od dana  potpisivanja ovog ugovora.

Korisnik granta se obavezuje da će (obrt/doo. Ili dr) iz stava 1.ovog člana aktivno poslovati najmanje 15 mjeseci od dana registracije kod nadležnog organa.

Član 3.

Korisnik granta je dužan, najdalje u roku od 30 dana od dana  potpisivanja ovog ugovora, kao dokaz o registraciji (oblik organizovanja- obrt ili d.o.o. /i  osnovna djelatnost- konkretno za tog korisnika) Općini u dva primjerka dostaviti:

- ovjerenu kopiju Rješenja o registraciji kod nadležnog organa,

- ovjerenu kopiju obrasca JS 3100 za lice koje je registrovalo djelatnost,

- ovjerenu kopiju poreznog identifikacijskog broja,

- naziv banke i broj transakcijskog računa (obrta/d.o.o i dr.),

- avaliranu mjenicu (sa izjavom i potvrdom)  kao instrument osiguranja namjenskog utroška  dodjeljenih grant sredstava.

Član 4.

Korisnik granta je dužan obračunavati i uplaćivati zakonom propisane poreze i doprinose iz radnog odnosa.

Član 5.

Korisnik granta se obavezuje, radi pravdanja odobrenih sredstava, prije svake naredne isplate sredstava iz člana 6. ovog ugovora, Općini dostavljati specifikaciju uz isplatu plaće ovjerenu u Poreznoj upravi  za svaki mjesec.

U slučaju nastanka promjena koje mogu uticati na izvršenje ugovornih obaveza, Korisnik granta je dužan o tome obavijestiti Općinu u roku od osam (8) dana od dana nastanka promjene.

Obaveze Općine

Član 6.

Općina će, nakon zaključivanja ugovora o korištenju granta i zaprimanja  dokumentacije iz člana 3 ovog ugovora,  vršiti realizaciju svojih obaveza iz ovog ugovora prema redosljedu ispunjavanja obaveza iz ugovora od strane korisnika granta, bez obzira na redni broj korisnika granta na rang listi, a u skladu sa Budžetom Projekta.

Općina se obavezuje da u skladu sa odobrenim Poslovnim planom izvrši nabavku opreme za obavljanje poslovne djelatnosti te izvrši prenos vlasništva na krajnjeg korisnika u skladu sa Zakonskom regulativom i regulativom Europske Unije i Međunarodne organizacije rada.

Isplata sredstava u ukupnom iznosu od  ................. za sufinansiranje troškova doprinosa i registracije, vršit će se na slijedeći način:

  - 40% avansa od ukupno odobrenih sredstava

  - 60% sredstava u jednakim mjesečnim anuitetima do kraja budžetske  godine, pod uslovom da je korisnik granta, radi pravdanja odobrenih sredstava, prije svake naredne isplate dostavio specifikaciju uz isplatu plaće ovjerenu u Poreznoj upravi.

Kontrola i praćenje izvršenja ugovornih obaveza

Član 7.

Općina će vršiti kontrolu nad realizacijom ugovorenih obaveza te monitoring utorška sredstava, i to:

- Uvidom u pregled registrovanih osiguranika, uključujući sve prijave i odjave osiguranika, izdat od Poreske uprave za period od dana potpisivanja ugovora za navedene rokove za kontrolu (svaka 3 mjeseca),

- provjerom podataka kod nadležnih organa,

- prema potrebi, kontrolom provođenja ugovorenih obaveza kod korisnika granta.

Član 8.

U slučaju nepoštivanja ugovornih obaveza, druga ugovorna strana ima pravo pokrenuti postupak raskida ugovora, a isti će se smatrati raskinutim danom kad nepoštivanje ugovornih obaveza bude utvrđeno od strane organa koji vrši nadzor nad realizacijom programa.

U slučaju nepoštivanja ugovorenih obaveza od strane Korisnika poticaja, Općina će pokrenuti postupak raskida uvog ugovora radi povrata uplaćenih sredstava, srazmjerno izvršenju ugovorenih obaveza a putem instrumenta osiguranja sredstava dodjeljenih za poticaj (avalirana mjenica sa izjavom i potvrdom).

Ukoliko Korisnik granta ne ispoštuje ugovorene obaveze, u narednih pet godina neće moći učestvovati na javnim pozivima po ovom ili sličnim programima Općine.

Član 9.

Za sve što nije regulisano ovim Ugovorom primjenjivat će se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 10.

Sporove nastale po ovom ugovoru, ugovorne strane rješavat će sporazumno, a ukoliko to nije moguće nadležan je Općinski sud u............

Član 11.

Ugovor je sačinjen u četiri (4) istovjetna primjerka, od kojih svaka strana zadržava po dva (2) primjerka.

OPĆINA						                                     KORISNIK GRANTA

Općinski načelnik

____________________		  		               ____________________

Broj:.................

Datum__________

# ZAVRŠNE ODREDBE

Sve partnerske Općine će biti uključene u proces odabira najboljih poslovnih ideja, kao i u naknadnu podršku razvoju novoregistriranih biznisa. Članovi partnerstva će svojim znanjem i iskustvom doprinijeti promociji inkluzivnog poduzetništva na lokalnom nivou i kontinuirano se zalagati za unapređenje poticajnog okruženja za razvoj poduzetništva. Procjenom uticaja novoregistiranih biznisa na razvoj poduzetništva, članovi partnerstva će sagledati prostor za poboljšanje i shodno preporukama, kreirati nove zajedničke intervencije u zajednici.

Ovaj pravilnik je podržan od strane Općine Jablanica, Općine Kakanj i  Općine Konjic, što se dokazuje potpisom predstavnika.

U Jablanici, dana 15.05.2020. godine.

OPĆINA JABLANICA_____________

Salem Dedić, načelnik

OPĆINA KAKANJ_______________

Aldin Šljivo, načelnik

OPĆINA KONJIC _______________

Emir Bubalo, načelnik

Odnosi se na Općinu Jablanica i Konjic koje imaju poslovni inkubator